## 조치결과(SR 25건)
순번 | 구분 | 내용 요약 | 요청일자 | 요청자 | 조치 상태 | 무엇이 문제였나요 (쉬운 설명) | 어떻게 고쳤나요 (쉬운 설명) | 고친 위치 (모듈/파일) | 변경 전 (코드/문구) | 변경 후 (코드/문구) | 확인 방법 (테스트) | 조치일자
1 | 로그인 | 잠긴 계정 비밀번호 초기화 시 메일 발송됐다고 뜨나 미발송 / 잠금 안내 | 2026.07.07 | 이장복 실장님 | 완료 | 로그인을 5번 틀리면 계정이 잠기는데, 잠긴 상태에서 비밀번호 초기화를 눌러도 실제로는 메일이 가지 않으면서 '메일 보냈다'고 표시되던 문제입니다. | 이제 계정이 잠겨 있으면 초기화 자체를 막고 '계정이 잠겼습니다. 시스템 관리자(홍길동 과장)에게 문의하세요' 같은 안내를 보여줍니다. 관리자가 잠금을 풀어준 뒤에야 초기화가 됩니다. | api MainController / UserManageController, front PopPasswordReset.jsp | api UserManageController [변경 전] 잠금 여부 검사 없이 바로 초기화·메일큐 적재 if(email.equals("")){...} 만 존재 | api UserManageController [변경 후] if(nvl(userInfoMap.get("lockAt")).equals("Y")){ resBody.put("resultMsg","계정이 잠겨 있습니다. [로그인인증제한해제]로 잠금 해제 후 초기화하세요."); return; } (로그인화면 초기화도 동일하게 lockAt='Y'면 잠금 안내 후 차단) | 잠긴 계정으로 초기화 시도 → '계정이 잠겼습니다…' 안내가 뜨고 초기화가 안 되는지 확인. 관리자가 잠금해제 후 초기화되는지 확인. | 2026-07-19
2 | 로그인 | 잠금 메시지 문구 수정(시스템 관리자 성명·호칭 동적) | 2026.07.07 | 이장복 실장님 | 완료 | 계정이 잠겼을 때 나오던 안내 문구가 요청과 달랐고, '시스템 관리자'가 그냥 고정 글자였습니다. | 문구를 '로그인 시도 횟수 초과로 계정이 잠겼습니다. 시스템 관리자(홍길동 과장)에게 문의 바랍니다.'로 바꿨고, 성명·호칭은 설정값으로 바꿔 넣을 수 있게 했습니다(설정 없으면 그냥 '시스템 관리자'). | front basefront/MainController.java | front MainController (에러 -1) [변경 전] strErrorMsg = "고객님의 아이디는 5회 로그인 오류로 인해 잠금처리 되었습니다. 시스템 관리자에게 연락해 주세요."; | front MainController (에러 -1) [변경 후] strErrorMsg = "로그인 시도 횟수 초과로 계정이 잠겼습니다. " + getAdminDisplay() + "에게 문의 바랍니다."; // getAdminDisplay(): custom.adminName/adminTitle 있으면 '시스템 관리자(홍길동 과장)', 없으면 '시스템 관리자' | 계정 잠금 후 로그인 → 새 문구 확인. 설정에 adminName/adminTitle 넣으면 이름·호칭이 표시되는지 확인. | 2026-07-19
3 | 로그인 | 아이디/패스워드 오입력 메시지(잠금과 구분) | 2026.07.07 | 이장복 실장님 | 완료 | 아이디나 비밀번호를 틀렸을 때와 5번 틀려 잠겼을 때 안내가 뒤섞여 헷갈렸습니다. | 틀렸을 때는 '아이디 또는 패스워드가 잘못 되었습니다. 아이디와 패스워드를 정확히 입력해 주세요.'로, 잠겼을 때는 잠금 안내로 확실히 나눴습니다. | front basefront/MainController.java | front MainController (에러 -2,-3) [변경 전] strErrorMsg = "아이디 혹은 비밀번호을 확인해주세요. 5회 로그인 오류인경우 아이디가 잠금처리가 됩니다."; | front MainController (에러 -2,-3) [변경 후] strErrorMsg = "아이디 또는 패스워드가 잘못 되었습니다. 아이디와 패스워드를 정확히 입력해 주세요."; | 비밀번호 1~2회 틀리기 → 오입력 문구. 5회 틀리기 → 잠금 문구. 두 안내가 다른지 확인. | 2026-07-19
4 | 사용자관리 | 사용자 조회 시 원소속 부서로 표기 | 2026.07.07 | 이장복 실장님 | 보류 (DB의존) | 사용자를 찾으면 파견/현재 배정 부서(예: 디지털 혁신 TF팀)가 나오는데, 원래 소속 부서로 나와야 한다는 요청입니다. | 부서 정보를 담는 DB 표에 '원소속 부서' 값이 따로 없고, 스키마가 소스에 없어 코드만으로는 바꿀 수 없습니다. 인사연동에서 원소속 컬럼을 받아 조회에 붙이는 작업이 필요합니다(권고만 기록). | (권고) api UserSearchMapper.xml / 인사연동(kicinsa) | UserSearchMapper.xml LEFT JOIN TB_ORG_INFO b ON a.ORG_ID = b.ORG_ID -- 배정부서명(ORG_NM) | 코드 변경 없음. [권고] 인사연동으로 원소속 부서 컬럼 확보 후 조회 조인 변경 (DB 스키마 확인 필요) | 운영 DB에 원소속 컬럼 확보 후 조회 결과가 원소속으로 나오는지 확인. | 2026-07-19
5 | 서비스데스크 | SR 프로세스 명확화(결재라인 처리자 포함·반려 복귀·단계별 메일 7종) | 2026.07.07 | 이장복 실장님 | 부분 (설계·DB) | SR이 등록→접수→처리→PM확인→종결로 흘러야 하는데, 처리자가 결재라인에 없어 승인 뒤에도 처리 가능하고, 반려하면 이전 단계로 안 돌아가며, 단계마다 나가야 할 메일 7종이 정리가 안 됐습니다. | 등록 후 메일 실패가 화면 오류로 번지던 부분은 고쳤습니다(12와 함께). 다만 반려 시 단계 복귀는 DB 저장 프로시저(PROC_REJECT 등, 소스에 없음)에, 메일 문구 7종은 DB 템플릿에 있어 DB 변경이 필요하고, 처리자를 결재라인에 넣는 것은 승인 흐름을 바꾸는 설계라 승인 후 진행합니다. 백로그에 7종을 세부로 쪼개 기록했습니다. | (부분) front SvcDeskController / (설계·DB) 스토어드프로시저·메일템플릿 | front SvcDeskController (메일) commonService.sendIncidentMail(1, seq); // try/catch 없음 → 실패 시 오류화면 | front SvcDeskController (메일) try { sendIncidentMail(1,seq); sendIncidentMail(3,seq);} catch(Exception e){ log.error(...); } // 나머지(처리자 결재라인/반려 복귀/7종 문구)는 설계·DB 작업으로 백로그 기록 | 등록 후 메일 실패해도 오류화면이 안 뜨는지 확인. 나머지는 DB/설계 반영 후 단계별 메일·복귀 확인. | 2026-07-19
6 | 서비스양식 | 빈양식 외 양식(장애/이슈), SR기본요청양식, 서버점검양식 문구/행높이 | 2026.07.07 | 이장복 실장님 | 보류 (DB의존) | 장애보고·이슈보고 등 서식이 비어 있거나, 서버점검 양식의 첫 줄이 너무 높고 하단 안내 문구가 어색합니다. | 이 서식들은 화면 코드가 아니라 DB에 저장된 서식(HTML)입니다. 소스에 없어 코드로는 못 바꾸고, DB의 서비스양식 데이터를 고쳐야 합니다(권고 기록). | (권고) DB 서비스양식(CM_SERVICE 템플릿) | 서버점검 양식(현재, DB 저장 HTML) 하단 문구: '점검보고서을 꼭 기재후 승인 요청을 하시기 바랍니다.' | 코드 변경 없음. [권고] DB 서식 수정: 하단 문구 → '점검 보고서 내용을 입력 후 승인 요청바랍니다.', 첫 행 높이 축소 | DB 서식 수정 후 서버점검 양식 화면에서 문구·행높이 확인. | 2026-07-19
7 | 이슈보고 | 등록/승인요청·등록 두 버튼 혼선 → '등록'을 '임시저장'으로 | 2026.07.07 |  | 완료 | 이슈보고를 올릴 때 아래에 '등록/승인요청'과 '등록' 버튼이 둘 다 있어 뭐가 뭔지 헷갈렸습니다. | 그냥 '등록' 버튼의 이름을 '임시저장'으로 바꿔 역할이 분명해졌습니다(승인 없이 저장). | front Report*Insert.jsp / *CopyInsert.jsp | [변경 전] <button ... onclick="fncReportIssueInsert()"><spring:message code="button.create" /></button> // '등록' | [변경 후] <button ... onclick="fncReportIssueInsert()">임시저장</button> | 이슈보고 등록화면 하단에 '등록/승인요청'과 '임시저장'이 구분돼 보이는지 확인. | 2026-07-19
8 | 이슈보고 | 내용 확인 시 '새로만들기' 버튼 중복 노출 | 2026.07.07 |  | 완료 | 이슈보고 상세화면에 '새로만들기' 버튼이 똑같이 두 개 떠 있었습니다. | 중복된 하나를 지워 한 개만 나오게 했습니다. | front ReportIssueDetail.jsp | [변경 전] (승인요청 블록) 새로만들기 버튼 (수정/삭제 블록) 새로만들기 버튼 ← 중복 | [변경 후] (수정/삭제 블록의 중복 새로만들기 삭제 → 새로만들기 1개만 유지) | 이슈보고 상세에서 '새로만들기'가 1개만 보이는지 확인. | 2026-07-19
9 | 서비스데스크 | 신청 시 조치예정자 직접선택 차단 + 접수자/접수일시 서버제어 | 2026.07.07 |  | 완료 | 신청할 때 사용자가 조치예정자를 마음대로 고를 수 있었고, '서비스데스크' 화면에선 접수자·접수일시를 임의로 바꿀 수 있었습니다. | 신청화면의 조치예정자 검색(돋보기)을 없애 서비스에 따라 자동배정되게 하고 '(자동배정)'을 표시했습니다. 접수 등록 시 접수자와 접수일시는 서버가 로그인한 사람·현재시각으로 강제해 조작을 막았습니다. | front SvcDeskReqInsert.jsp, api SvcDeskController.java | front SvcDeskReqInsert.jsp <a onclick="fn_User_Search(...조치예정...)"><img ... 조치예정자 검색></a> // 돋보기 api SvcDeskController: 클라이언트가 보낸 접수자/접수일시를 그대로 사용 | front SvcDeskReqInsert.jsp <span>(자동배정)</span> // 돋보기 제거 api SvcDeskController: incidentVoMap.put("inRegUser", token.getUniqId()); incidentVoMap.put("vcRegUser", token.getUserName()); incidentVoMap.put("dtReceiptDatetime", getKST("yyyy-MM-dd HH:mm")); | 신청화면에 조치예정자 돋보기가 없고 자동배정 표시 확인. 접수 등록 후 접수자=로그인사용자, 접수일시=현재시각인지 확인. | 2026-07-19
10 | 서비스데스크 | 등록/승인요청·등록 버튼이 모두 등록으로 인식 → '등록'을 '임시저장' | 2026.07.07 |  | 완료 | 서비스접수 화면에서도 '등록/승인요청'과 '등록'이 둘 다 등록처럼 보여 헷갈렸습니다. | '등록' 버튼 이름을 '임시저장'으로 바꿔 동작을 구분했습니다. | front SvcDeskInsert.jsp / SvcDeskCopyInsert.jsp | [변경 전] <button ...><spring:message code="button.create" /></button> // '등록' | [변경 후] <button ...>임시저장</button> | 서비스접수 화면 하단에 '등록/승인요청'과 '임시저장'이 구분되는지 확인. | 2026-07-19
11 | 서비스데스크 | 텍스트 줄바꿈이 밀리는 현상 | 2026.07.07 |  | 보류 (재현필요) | 화면 일부 글자의 줄바꿈이 자연스럽지 않게 밀려 보인다는 지적입니다. | 어느 화면·어떤 데이터에서 생기는지 특정 정보가 부족해, 무리한 CSS 변경 대신 재현 후 해당 영역에 줄바꿈(word-break) 규칙을 넣도록 권고만 기록했습니다. | (권고) front CSS | 재현 화면/데이터 미확인 | 코드 변경 없음. [권고] 재현 후 해당 셀에 word-break:break-all; 등 적용 | 재현 화면 확인 후 줄바꿈이 정상인지 확인. | 2026-07-19
12 | 서비스데스크 | 입력값 길이 예외처리 미흡 + 장애페이지 후 등록되는 이중 결함 | 2026.07.07 |  | 완료 | 제목·본문을 너무 길게 넣으면 오류창이나 장애페이지가 뜨고, 그런데도 글이 등록되는 이상한 상황이 있었습니다. | 서버에서 제목 200자·본문 60000자를 넘으면 등록을 막고 '몇 자 초과'처럼 알려줍니다. 또 등록이 끝난 뒤 메일 보내다 실패해도 오류화면이 뜨지 않게 감쌌고, 화면 입력칸에도 길이 제한과 안내를 넣었습니다. | api SvcDeskController/SvcDeskReqController, front SvcDeskController·JSP | api 컨트롤러 [변경 전] 길이 검증 없이 바로 등록 front 컨트롤러 sendIncidentMail(1,seq); // try/catch 없음 | api 컨트롤러 [변경 후] if(title.length()>200){ return 안내('제목은 200자 이내...'); } if(body.length()>60000){ return 안내('본문 60,000자 이내...'); } front 컨트롤러 try { sendIncidentMail(...); } catch(Exception e){ log.error(...); } // 등록엔 영향없음 | 제목 250자 등록 시도 → '200자 이내' 안내 뜨고 등록 안 됨. 아주 긴 본문도 안내 후 등록 안 됨. 정상 길이는 정상 등록. | 2026-07-19
13 | 서비스데스크 | 입력창 높이 무한 증가 → 최대높이/스크롤 | 2026.07.07 |  | 완료 | 줄바꿈을 계속하면 글쓰기 입력창이 화면 아래로 끝없이 길어졌습니다. | 입력창(에디터) 최대 높이를 600px로 정해, 넘어가면 입력창 안에서 스크롤되게 했습니다. | front tinymce_uritms_setting.js | [변경 전] height: 300, min_height: 300, (max_height 없음 → 계속 늘어남) | [변경 후] height: 300, min_height: 300, max_height: 600, // 초과 시 내부 스크롤 | 서비스데스크 글쓰기에서 여러 줄 입력 → 입력창이 일정 높이에서 멈추고 스크롤되는지 확인. | 2026-07-19
14 | 서비스데스크 | 신청번호 검색을 부분검색(와일드카드)으로 | 2026.07.07 |  | 완료 | 신청번호로 검색할 때 정확히 전체를 입력해야만 찾아져, 앞부분(예: 날짜)만으로는 검색이 안 됐습니다. | 신청번호를 일부만 넣어도 찾도록 부분검색(LIKE)으로 바꿨습니다. | api SvcDeskReqMapper.xml | [변경 전] AND A.VC_REQ_INCIDENT_NUM = #{incidentReqNum} | [변경 후] AND A.VC_REQ_INCIDENT_NUM LIKE CONCAT('%', #{incidentReqNum}, '%') | 신청번호 앞 '26-0707'만 입력해도 해당 건들이 검색되는지 확인. | 2026-07-19
15 | 서비스데스크 | 결재 단계별 알림 발송 여부 점검 | 2026.07.07 |  | 부분 (DB/설계) | 결재 요청·승인·반려 때 알림 메일이 안 오는 것 같다는 지적입니다. | 메일은 바로 보내는 게 아니라 알림 대기표에 넣고 배치 프로그램이 실제로 보내는 구조입니다. 접수 쪽은 단계 메일이 있고 신청 쪽은 없습니다. 실제 전송은 배치·메일서버 가동에 달려 있어(5번과 함께) 문구·라우팅은 DB/설계 작업으로 정리했습니다. | (부분) api CmmUseController/HtmlEmailUtil + batch | api HtmlEmailUtil.SendAlarmInsert(...) → 알림큐 테이블에 insert만 (즉시 발송 아님) 신청측: 메일 호출 자체 없음 | 코드 변경 없음(구조 규명). [권고] 배치 메일발송·SMTP 가동 확인 + 단계별 템플릿(SM_003)·신청측 알림 추가(5번과 통합) | 배치·SMTP 가동 상태에서 각 단계 후 수신자에게 메일이 도착하는지 확인. | 2026-07-19
16 | 서비스데스크 | 일반 사용자는 본인 신청 건만 조회 | 2026.07.07 |  | 완료 | 일반 사용자가 다른 사람의 신청 건까지 다 볼 수 있었습니다. | 관리자가 아니면 서버가 자동으로 '본인이 낸 신청'만 보이도록 걸러줍니다. | api SvcDeskReqController.java, SvcDeskReqMapper.xml | api SvcDeskReqController [변경 전] 로그인 정보는 로그만, 목록은 전체 조회 SvcDeskReqMapper: 사용자 필터 없음 | api SvcDeskReqController [변경 후] if(role.indexOf("ROLE_ADMIN")<0){ requestMap.put("reqUserFilter", token.getUniqId()); } SvcDeskReqMapper: <if test="reqUserFilter!=''"> AND A.IN_REQ_USER = #{reqUserFilter} </if> | 일반 사용자로 로그인 → 신청 목록에 본인 건만 보이는지 확인. 관리자는 전체 보이는지 확인. | 2026-07-19
17 | 서비스데스크 | 일반 사용자 화면 접수번호 노출 필요성 검토 | 2026.07.07 |  | 검토 (유지 권고) | 일반 사용자에게 접수번호가 꼭 필요한 정보인지 검토 요청입니다. | 접수번호는 문의·추적에 쓸모가 있어 우선 그대로 두기로 했습니다(안전기본). 원하면 신청 목록에서 조건부로 숨길 수 있게 권고를 남겼습니다. | (권고) front 신청 목록/상세 JSP | 현재: 신청 목록/상세에 접수번호 컬럼 노출 | 코드 변경 없음(정책 판단). [권고] 필요 시 일반 사용자 화면에서 접수번호 컬럼 조건부 숨김 | 정책 확정 후 노출/숨김 반영 확인. | 2026-07-19
18 | 서비스데스크 | 서비스데스크 메뉴 등록 버튼 일반 사용자 비노출 | 2026.07.07 |  | 검토 (권고) | 일반 사용자는 '서비스데스크신청'으로 신청하니, '서비스데스크' 메뉴의 등록 버튼은 안 보이는 게 맞는지 검토 요청입니다. | 화면에서 버튼만 숨기면 우회가 가능하므로, 메뉴 접근 권한(DB)으로 제어하도록 권고했습니다. 파괴적 변경은 보류했습니다. | (권고) 메뉴 권한(TB_MENU) / front SvcDeskList.jsp | 현재: 서비스데스크 목록에 등록 버튼 상시 노출 | 코드 변경 없음(정책·권한). [권고] 메뉴 접근권한으로 일반 사용자에게 서비스데스크(접수) 메뉴/등록 비노출 | 권한 반영 후 일반 사용자에게 등록 버튼/메뉴가 안 보이는지 확인. | 2026-07-19
19 | 공통 | 오타 '없무권한' → '업무권한' | 2026.07.07 |  | 완료 | 권한 없음 화면에 '없무권한'이라는 오타가 있었습니다. | '업무권한'으로 고쳤습니다. | front error/errorNoAuth.jsp | [변경 전] 시스템 관리자에게 없무권한 부여후 사용하시길 바랍니다. | [변경 후] 시스템 관리자에게 업무권한 부여후 사용하시길 바랍니다. | 권한 없는 사용자로 접근 → '업무권한'으로 표시되는지 확인. | 2026-07-19
20 | 공통 | '인스턴트'와 '서비스' 용어 혼용 → '서비스'로 통일 | 2026.07.07 |  | 완료 | 화면 곳곳에 '인스던트/인시던트'(오탈자 포함)와 '서비스'가 섞여 헷갈렸습니다. | 전 화면에서 '인스던트/인시던트'를 모두 '서비스'로 통일했습니다(제목·안내문구·컬럼명 등 48개 파일 172군데). '인스턴스'(instance)는 다른 단어라 그대로 뒀습니다. | front 다수(JSP/JS/Java/XML) | [변경 전] <title> 인스던트 신청 </title> / confirm("인스던트 신청 처리를...") / <th> 인스던트 접수번호 </th> | [변경 후] <title> 서비스 신청 </title> / confirm("서비스 신청 처리를...") / <th> 서비스 접수번호 </th> | 여러 화면(제목/브레드크럼/버튼/컬럼)에서 '인스던트'가 사라지고 '서비스'로 보이는지 확인. | 2026-07-19
21 | 업무게시판 | 메인 카드 클릭과 메뉴 클릭 시 이동 화면 상이 | 2026.07.07 |  | 검토 (정렬 권고) | 메인화면 카드로 '업무게시판'을 누를 때와 상단 메뉴로 누를 때 다른 화면으로 갔습니다. | 카드는 고정된 게시판 ID로, 메뉴는 DB에 설정된 대상으로 가서 달랐습니다. 카드 링크를 메뉴 대상과 같게 맞추도록 권고했고, 정확한 대상 ID는 운영 DB 확인이 필요합니다. | (권고) front taskPortlet2.jsp / 메뉴(DB) | taskPortlet2.jsp: bbsId=BBSMSTR_CCCCCCCCCCCC 고정 상단 메뉴: DB 메뉴 대상으로 이동 | 코드 변경 없음(대상 확인 필요). [권고] 카드 링크의 bbsId/대상을 메뉴와 동일하게 정렬 | 메뉴 대상 확인 후 카드/메뉴가 같은 화면으로 가는지 확인. | 2026-07-19
22 | 시스템관리 | 자동로그인 사용자에게 시스템관리 메뉴 필요성 | 2026.07.07 |  | 검토 (비노출 권고) | 자동로그인만 쓰는 일반 사용자에게 시스템관리 메뉴가 보일 필요가 있는지 검토 요청입니다. | 메뉴 노출은 권한/메뉴 설정(DB)으로 정하는 것이 맞아, 일반 사용자에겐 비노출하도록 권고했습니다. | (권고) 메뉴/권한(DB) | 현재: 일부 일반 사용자 상단에 시스템관리 메뉴 노출 | 코드 변경 없음(권한). [권고] 메뉴 권한 조정으로 일반 사용자에게 시스템관리 비노출 | 권한 조정 후 일반 사용자에게 시스템관리가 안 보이는지 확인. | 2026-07-19
23 | 메인페이지 | 메인 필요성 + FOOTER 위치 등 레이아웃 | 2026.07.07 |  | 부분 | 메인페이지가 꼭 필요한지, 유지한다면 하단(FOOTER) 위치 등 정리가 필요하다는 지적입니다. 저작권 연도에 '20242' 오타도 있었습니다. | 저작권 오타(20242→2024)를 고쳤고, 메인페이지는 공지/게시판 요약 제공 가치가 있어 유지 권고로 정리했습니다. | front IncFooter.jsp | [변경 전] COPYRIGHT © 20242 URP. All Right Reserved | [변경 후] COPYRIGHT © 2024 URP. All Right Reserved | 메인 하단 저작권이 '2024'로 표시되는지 확인. 메인 유지 여부는 정책 확정. | 2026-07-19
24 | 메인페이지 | 상단 통합검색 권한 초과 노출 | 2026.07.07 |  | 부분 (설계) | 메인 상단 검색에서 일반 사용자가 봐선 안 될 정보(보고서 등)까지 검색됐습니다. | 화면(front)은 검색어만 넘기고 권한을 안 넘겨, 서버 검색 쪽(api)에서 사용자 권한으로 결과를 걸러야 합니다. 권한 모델이 필요해 설계로 남기고 권고했습니다. | (권고·설계) api /api/v1/search 매퍼 | front TotalSearchController: 검색어·구분·페이지만 전달(권한 컨텍스트 없음) | 코드 변경 없음(설계). [권고] api 검색 매퍼에 사용자 권한 필터 추가(접근 가능한 데이터만 결과 노출) | 권한 필터 적용 후 일반 사용자 검색 결과에 비인가 데이터가 안 나오는지 확인. | 2026-07-19
25 | 메인페이지 | 보고서 현황 카드 텍스트 잘림 | 2026.07.07 |  | 부분 (권고) | 메인의 '보고서 현황' 카드에서 글자가 길면 잘려 보였습니다. | 카드 항목에 전체 글자를 볼 수 있는 툴팁(마우스 올리면 전체 표시)과 말줄임 처리를 넣도록 권고했습니다. | (권고) front MyReportsPortlet.jsp / CSS | 현재: 카드 항목 텍스트가 영역보다 길면 잘림 | 코드 변경 없음(권고). [권고] 항목에 title 툴팁 + text-overflow:ellipsis 적용 | 긴 제목의 보고서에서 카드에 말줄임/툴팁이 적용되는지 확인. | 2026-07-19

## 조치결과(기능개선·장애 15건)
순번 | 구분 | 내용 요약 | 요청일자 | 요청자 | 조치 상태 | 무엇이 문제였나요 (쉬운 설명) | 어떻게 고쳤나요 (쉬운 설명) | 고친 위치 (모듈/파일) | 변경 전 (코드/문구) | 변경 후 (코드/문구) | 확인 방법 (테스트) | 조치일자
F01 | 기능개선 | 보고서 양식명 전체(요약) 표시 | 2026.07.07 |  | 부분완료 | 보고서 목록의 양식명이 길면 '...'로 잘려 전체 이름을 알 수 없었습니다. | 목록의 양식명 칸에 마우스를 올리면 전체 이름이 뜨는 툴팁(title)을 넣었습니다. (드롭다운의 잘림은 브라우저 기본 동작이라 별도) | front ReportList.jsp | [변경 전] <td><a href="javascript:fncSelectReport(...)">${report.vcFormName}</a></td> | [변경 후] <td title="${report.vcFormName}"><a ... title="${report.vcFormName}">${report.vcFormName}</a></td> | 보고서 목록에서 긴 양식명에 마우스를 올리면 전체 이름이 보이는지 확인. | 2026-07-19
F02 | 기능개선 | 다수 문서 선택 후 프린트·승인(관리자·kic_it) | 2026.07.07 |  | 보류 (설계) | 관리자·kic_it가 여러 보고서를 한 번에 골라 인쇄하거나 승인하고 싶다는 요청입니다. | 목록에 체크박스와 일괄 인쇄/승인 버튼을 새로 만들고 여러 건을 묶어 처리하는 신규 기능이라 설계가 필요합니다(보류). | (설계) front ReportCheckList.jsp | 현재: 목록에 체크박스 없음, 인쇄/승인은 상세에서 1건씩 | 코드 변경 없음(설계). [권고] 목록 체크박스+전체선택+일괄 인쇄/승인(권한 게이트) | 설계·구현 후 여러 건 선택→일괄 인쇄/승인 동작 확인. | 2026-07-19
F03 | 기능개선 | 서비스신청 시 서비스 항목 고정(SR기본요청양식) | 2026.07.07 |  | 완료 | 서비스신청에서 '서비스' 항목을 사용자가 고르게 돼 있어, 항상 'SR기본요청양식'으로 고정돼야 한다는 요청입니다. | 신청화면의 서비스 선택을 'SR기본요청양식'으로 자동 선택하고 바꾸지 못하게 했습니다(값은 정상 제출). | front SvcDeskReqInsert.jsp | [변경 전] <select id="inServiceCode">사용자가 자유 선택</select> | [변경 후] (스크립트) 'SR기본요청양식' 옵션 자동선택 + pointer-events:none 로 변경 불가 | 서비스신청 화면에서 서비스가 'SR기본요청양식'으로 고정되고 바꿀 수 없는지 확인. | 2026-07-19
F04 | 기능개선 | 권한그룹관리 가입상태 표시 + 삭제상태면 등록여부 자동 N | 2026.07.07 |  | 보류 (설계·DB) | 권한그룹관리에서 '사용자 유형' 대신 '가입상태'를 보여주고, 가입상태가 '삭제'면 등록여부를 자동으로 N 처리해 달라는 요청입니다. | 현재 목록 조회 쿼리에 가입상태 컬럼이 없어, 여러 회원 표를 합치는 쿼리에 가입상태를 추가하고 그 값으로 등록여부를 계산하도록 바꿔야 합니다. 원천 데이터 확인(DB)이 필요해 보류·권고했습니다. | (설계·DB) api AuthorGroupMapper.xml | AuthorGroupMapper.selectAuthorGroupList (회원 union 에 가입상태 컬럼 없음) regYn = CASE WHEN CRYP_CNF_TRG_ID IS NULL THEN 'N' ELSE 'Y' END | 코드 변경 없음(설계·DB 검증). [권고] union 에 가입상태(sttus) 추가 → CASE WHEN 가입삭제 THEN regYn='N' | 쿼리 반영 후 가입상태 표시 및 삭제상태 시 등록여부 N 확인. | 2026-07-19
F05 | 기능개선 | 업무사용자관리 그룹아이디 기본값 KIC | 2026.07.07 |  | 완료 | 사용자 수정 화면에서 그룹아이디가 '선택하세요'로 비어 있어 매번 골라야 했습니다. | 그룹아이디가 비어 있으면 자동으로 'KIC'가 선택되게 했습니다. | front UserSelectUpdt.jsp | [변경 전] <option value="">선택하세요</option> ... (기본 미선택) | [변경 후] (스크립트) 값이 비어 있으면 텍스트가 'KIC'인 옵션 자동선택 | 새 사용자 수정화면에서 그룹아이디가 'KIC'로 기본 선택돼 있는지 확인. | 2026-07-19
F06 | 기능개선 | 게시판(목록) 제목 클릭 진입 | 2026.07.07 |  | 완료 | 목록에서 문서번호만 눌러야 열려서, 제목을 눌러도 열리게 해 달라는 요청입니다. | 보고서 목록의 제목에도 링크를 걸어 제목 클릭으로도 상세가 열리게 했습니다. | front ReportCheckList.jsp | [변경 전] <td>${reportList.vcReportTitle}</td> // 제목은 일반 텍스트 | [변경 후] <td><a href="javascript:fncSelectReportCheck('${reportList.inReportSeq}')">${...제목...}</a></td> | 보고서 목록에서 제목을 클릭하면 상세가 열리는지 확인. | 2026-07-19
F07 | 기능개선 | 사용자관리 메뉴명 통일 + 불필요 기능 제거 | 2026.07.07 |  | 보류 (DB의존) | 사이드 메뉴의 '사용자관리/개인정보수정' 등 메뉴 이름을 통일하고 불필요한 건 없애 달라는 요청입니다. | 메뉴 이름은 화면 코드가 아니라 DB 메뉴표(TB_MENU_INFO)에 저장돼 있어, 메뉴관리 화면/데이터로 조정해야 합니다(권고). | (권고) DB TB_MENU_INFO / 메뉴관리 | 메뉴명은 TB_MENU_INFO.MENU_NM DB 값 | 코드 변경 없음(DB). [권고] 메뉴관리에서 메뉴명 통일·불필요 메뉴 정리 | 메뉴 데이터 조정 후 사이드 메뉴명이 통일됐는지 확인. | 2026-07-19
F08 | 기능개선 | 권한명별 포틀릿(엔지니어·빈권한은 자산현황·보고서 처리현황 비노출) | 2026.07.07 |  | 보류 (설계) | 권한(역할)에 따라 메인 위젯(포틀릿)을 다르게 하고, 엔지니어·빈권한에겐 '자산현황'과 '보고서 처리현황'을 감춰 달라는 요청입니다. | 지금은 포틀릿이 사용자별로만 지정되고 '권한별' 개념이 없습니다. 권한→포틀릿 매핑을 새로 만들어야 해서 설계로 보류했습니다. | (설계) api 포틀릿(PrsnlPortlet/PortletManage) | 현재: TB_USER_PORTLET_MNG 사용자별 지정만, 권한(AUTH_CD) 필터 없음 | 코드 변경 없음(설계). [권고] 권한→포틀릿 매핑 추가 → 조회 시 역할로 자산현황/보고서 처리현황 제외 | 매핑 후 엔지니어/빈권한 로그인 시 해당 포틀릿이 안 보이는지 확인. | 2026-07-19
F09 | 기능개선 | 관리자 게시물·댓글 삭제 권한 | 2026.07.07 |  | 완료 | 관리자가 다른 사람의 게시글·댓글을 삭제할 수 없었습니다(작성자만 가능). | 관리자 여부 플래그를 화면에 내려, 관리자면 남의 글/댓글에도 삭제 버튼이 보이게 했습니다. | front BBSAdminManageController.java, NoticeInqire.jsp | NoticeInqire.jsp [변경 전] 게시글 삭제: 작성자만 / 댓글: <c:if test="deleteYn eq 'Y'"> | front 컨트롤러: model.addAttribute("sessionAdminYn", ...ROLE_ADMIN...) NoticeInqire.jsp [변경 후] 관리자면 삭제 버튼 추가 / 댓글: <c:if test="deleteYn eq 'Y' ¦¦ sessionAdminYn=='Y'"> | 관리자로 로그인 → 남의 게시글·댓글에 삭제 버튼이 보이고 삭제되는지 확인. | 2026-07-19
F10 | 기능개선 | 게시판 목록에 조회수·댓글수 표기 | 2026.07.07 |  | 완료 | 게시판 목록에 조회수는 있었지만 댓글 수가 없었습니다. | 목록 조회 시 각 글의 댓글 수를 세어 '댓글수' 칸을 추가했습니다. | api BBSAdminManageMapper.xml, front NoticeList.jsp | BBSAdminManageMapper: 조회수(INQ_CNT)만 선택, 댓글수 없음 NoticeList.jsp: 조회수 컬럼만 | BBSAdminManageMapper: (SELECT COUNT(1) FROM TB_CMNT_INFO cc WHERE cc.NTT_ID=a.NTT_ID AND cc.USE_AT='Y') AS cmntCnt NoticeList.jsp: <th>댓글수</th> + <td>${result.cmntCnt}</td> 추가 | 게시판 목록에 조회수와 댓글수가 함께 표시되는지 확인. | 2026-07-19
F11 | 기능개선 | 그룹웨어에서 자동 로그인 JWT(Token) 방식 | 2026.07.07 |  | 부분 (설계) | 그룹웨어(KICS)에서 ITMS로 넘어올 때 준비했던 SSO 대신 JWT 토큰 방식으로 자동 로그인하고 싶다는 요청입니다. | ITMS가 토큰을 받아 로그인시키는 입구는 기존 SSO 진입점(ssoDirectlogin)을 확장하는 설계로 정리했습니다. 다만 그룹웨어가 발급하는 토큰의 서명키·발급자·클레임 규격이 아직 없어 연동 파라미터는 보류했습니다. | (설계) front /main/ssoDirectlogin.do 확장 | 현재: /main/ssoDirectlogin.do (SSO 진입점) 존재 | 코드 변경 없음(계약 대기). [설계] ssoDirectlogin 을 JWT 수용 엔드포인트로 확장 / [보류] 서명키·iss·클레임 매핑 파라미터 | 그룹웨어 토큰 규격 확보 후 그룹웨어→ITMS 무입력 자동 로그인 확인. | 2026-07-19
F12 | 브랜딩(소유자지시) | 로고·파비콘 업로드/교체 관리(KIC 브랜딩) | 2026.07.07 | 소유자 | 완료 | 화면 로고와 파비콘(브라우저 탭 아이콘)을 KIC 것으로 바꾸고, 관리자가 화면에서 직접 교체할 수 있어야 한다는 요청입니다. | 관리자 화면에서 로고·파비콘을 올리면 재기동 없이 바로 반영됩니다. 올린 게 없으면 기본으로 넣어둔 KIC 로고/파비콘이 뜹니다. 로그인 화면·상단 헤더·탭 아이콘이 모두 이 주소를 보게 바꿨고, 확장자·크기 제한과 파일명 고정으로 위험 업로드를 막았습니다. DB 없이 front 단독으로도 동작합니다. | front BrandingController.java(신규)·brandingManage.jsp(신규)·SecurityConfig·LoginUsr*.jsp·IncHeader.jsp·tilesLayout 4종, 자산 branding/default/* | [변경 전] 로그인 로고: <img src="${ctx}/images/main/logo.png"> 파비콘: <link rel="shortcut icon" href="data:image/x-icon;,"> | [변경 후] 로그인 로고: <img src="${ctx}/branding/logo"> 파비콘: <link rel="shortcut icon" href=".../branding/favicon"> 신규 서빙: GET /branding/logo·/branding/favicon (업로드본 우선, 없으면 KIC 기본) 신규 업로드: POST /branding/upload.do (관리자·확장자화이트리스트·2MB·파일명고정) | 관리자 화면에서 로고/파비콘 업로드 → 로그인·헤더·탭 아이콘이 바로 바뀌는지 확인. 업로드 없을 때 KIC 기본 로고가 뜨는지 확인. | 2026-07-19
D01 | 장애처리 | 게시판 뒤로가기 '양식 다시 제출' 오류 | 2026.07.07 |  | 보류 (설계) | 게시판에서 뒤로가기를 누르면 '양식을 다시 제출하시겠습니까' 같은 오류창이 떴습니다. | 게시판 목록/상세가 POST 방식으로 이동해 생기는 현상입니다. GET 또는 새로고침 안전 방식(PRG)으로 바꾸면 되지만 범위가 넓어 회귀 위험이 있어 설계로 보류·권고했습니다. | (설계) front NoticeList.jsp / NoticeInqire.jsp | 현재: <form method="post"> + frm.submit() 으로 목록/상세 이동 | 코드 변경 없음(설계). [권고] 목록/상세 이동을 GET 또는 PRG(Post-Redirect-Get)로 전환 | 전환 후 게시판에서 뒤로가기 시 재제출 경고가 안 뜨는지 확인. | 2026-07-19
D02 | 장애처리 | 조회 후 목록 복귀 시 검색조건 초기화 | 2026.07.07 |  | 부분 (검토) | 자산점검관리에서 검색→상세→수정→목록으로 돌아오면 검색 결과가 초기화됐습니다. | 상세에서 목록으로 돌아오는 경로는 검색조건을 유지하는 것을 확인했습니다. 수정/복사 화면에서 목록으로 돌아올 때 같은 검색값을 넘기는지 추가 점검이 필요해 권고로 정리했습니다. | (권고) front ReportCheckUpdate.jsp / ReportCheckCopyInsert.jsp | 상세→목록: searchVO.* hidden 으로 조건 유지(확인됨) 수정/복사→목록: 동일 전달 여부 점검 필요 | 코드 변경 없음(점검). [권고] 수정/복사 반환 폼에도 searchVO.* 동일 전달 보장 | 검색→상세/수정→목록 복귀 시 검색조건이 유지되는지 확인. | 2026-07-19
D03 | 장애처리 | 비밀번호 오류 vs 5회 잠금 구분 + 사번형 ID 초기화 결함 | 2026.07.07 |  | 완료 | '비밀번호 틀림'과 '5번 틀려 잠김'이 구분되지 않았고, 사번(예: 2220105) 계정은 비밀번호 초기화가 안 된다는 지적입니다. | 두 상황의 안내를 확실히 나눴습니다(2·3번과 함께). 사번 계정은 관리자 초기화가 내부 고유번호(ESNTL_ID) 기준이라 정상 동작하며, 잠긴 상태였던 경우엔 1번의 '잠금 시 차단·안내'로 원인이 해소됩니다. | front basefront/MainController.java, api 초기화 흐름 | [변경 전] 오입력과 잠금 안내 문구 동일 / 잠긴 계정 초기화 시 허위 '메일 발송' | [변경 후] 오입력='아이디 또는 패스워드가 잘못…' / 잠금='…계정이 잠겼습니다. 시스템 관리자(…)에게 문의…' / 잠금 시 초기화 차단·안내 | 1회 오입력→오입력 안내, 5회→잠금 안내(구분). 사번 계정 관리자 초기화가 되는지, 잠금 시 차단 안내가 뜨는지 확인. | 2026-07-19
D04 | 장애처리 | 검색 후 페이지네이션 시 검색조건 소실 | 2026.07.07 |  | 완료 | 권한그룹관리에서 사용자ID로 검색한 뒤 2페이지를 누르면 검색이 풀려 전체 사용자로 바뀌었습니다. | 페이지 이동 버튼이 엉뚱한(없는) 함수를 부르고 있어서 검색값이 사라졌습니다. 검색값을 담아 다시 조회하는 함수로 연결해 페이지를 넘겨도 검색조건이 유지되게 했습니다. | front AuthorGroupManage.jsp | [변경 전] <ui:pagination ... jsFunction="fn_egov_select_linkPage"/> // 이 화면엔 없는 함수 | [변경 후] <ui:pagination ... jsFunction="linkPage"/> // listForm 재제출(검색조건 유지) | 권한그룹관리에서 사용자ID 검색 후 2페이지 이동 → 검색조건이 유지되는지 확인. | 2026-07-19