## CBD_WBS
ITSM 작업 분류 계획서(WBS) | [13 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 비고
분 류 | 작 업 구 분 | 작업명 | 비고 | 계획 시작일 | 계획 기간 (일) | 계획 근무 주 (WEEK) | 계획 종료일 (자동계산) | 계획 진행률 | 실제 시작일 | 실제 완료일 | 실제 근무 일수 (일) | 계획 대비 진행률 | 실적 진행률 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 2027-01-03 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-09 | 2027-01-10 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-16 | 2027-01-17 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-23 | 2027-01-24 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2027-01-30 | 2027-01-31 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 2027-02-06 | 2027-02-07 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 2027-02-13 | 2027-02-14 | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2027-02-20 | 2027-02-21 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-02-28 | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 2027-03-06 | 2027-03-07 | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2027-03-13 | 2027-03-14 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2027-03-20 | 2027-03-21 | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 2027-03-25 | 2027-03-26 | 2027-03-27 | 2027-03-28 | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 2027-04-01 | 2027-04-02 | 2027-04-03 | 2027-04-04 | 2027-04-05 | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 2027-04-10 | 2027-04-11 | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2027-04-14 | 2027-04-15 | 2027-04-16 | 2027-04-17 | 2027-04-18 | 2027-04-19 | 2027-04-20 | 2027-04-21 | 2027-04-22
|  |  |  | 기준 날짜 |  |  | 2026-07-07 | 37.5% |  |  |  | 75.24% | 28.21% | bar: 목
사용환경을 위한 데이터 정리 |  |  |  | 2026-06-22 | 5 | 1 | 2026-06-26 | 100% |  |  |  | 100% | 100%
| 사용자 관리 |  |  | 2026-06-22 | 5 | 1 | 2026-06-26 | 100% |  |  |  | 100% | 100%
전체 삭제 대상자 제거
|  | - "회원가입 삭제 상태" 사용자 삭제 |  | 2026-06-22 | 1 |  | 2026-06-22 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 100% | 100%
|  | - "회원가입 신청 상태" 승인 |  | 2026-06-23 | 1 |  | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 100% | 100%
|  | - 정기점검 엔지니어 계정 변경 |  | 2026-06-24 | 1 |  | 2026-06-24 | 100% | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 100% | 100%
그룹 권한 관리
|  | - KIC 직원 및 상주 인원 권한 관리 |  | 2026-06-25 | 1 | 1 | 2026-06-25 | 100% | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2 | 100% | 100%
|  | - 방문 엔지니어 권한 관리 |  | 2026-06-26 | 1 | 1 | 2026-06-26 | 100% | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | 100% | 100%
메뉴변경 변경 및 기초 데이터 입력 |  |  |  | 2026-06-29 | 9 | 2 | 2026-07-09 | 50% |  |  |  | 25.71% | 12.86%
| 운영관리 메뉴 변경 |  |  | 2026-06-29 | 7 | 2 | 2026-07-07 | 100% |  |  |  | 25.71% | 25.71%
"SR관리"메뉴
|  | - "서비스데스크 신청" 테스트 데이터 삭제 |  | 2026-06-29 | 1 | 1 | 2026-06-29 | 100% | 2026-07-07 |  |  | 0% | 20%
|  | - "서비스데스크탑" 사용방법 규격화 |  | 2026-06-30 | 1 | 1 | 2026-06-30 | 100% | 2026-07-07 |  |  | 0% | 20%
|  | - "서비스데스크탑" 조건 메뉴 명칭 변경 |  | 2026-07-01 | 1 | 1 | 2026-07-01 | 100% | 2026-07-07 |  |  | 0% | 20%
|  | - "서비스데스크탑" 샘플데이터 생성 |  | 2026-07-07 | 1 | 1 | 2026-07-07 | 100% |  |  |  | 0% | 0%
|  | "유지보수관리" 메뉴 | [9 empty] | 0%
|  | - "자산점검관리" 제목 규격화 |  | 2026-07-03 | 1 | 1 | 2026-07-03 | 100% | 2026-07-07 |  |  | 0% | 20%
|  | - "장애보고", "작업보고" 데이터 입력 |  | 2026-07-06 | 1 | 1 | 2026-07-06 | 100% |  |  |  | 0% | 0%
|  | "업무보고" 메뉴 | [9 empty] | 0%
|  | - "일일보고" 데이터입력 |  | 2026-07-07 | 1 | 1 | 2026-07-07 | 100% | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | 100% | 100%
| 업무게시판 |  |  | 2026-07-08 | 2 | 1 | 2026-07-09 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
"시스템통합유지보수" 메뉴
|  | - 기초데이터 입력 |  | 2026-07-08 | 2 | 1 | 2026-07-09 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
운영자 교육 및 실사용 |  |  |  | 2026-07-08 | 39 | 8 | 2026-09-01 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
| 운영자 교육 |  |  | 2026-07-08 | 38 | 8 | 2026-08-31 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
교육 자료 및 매뉴얼 작성
|  | - 전체시스템 매뉴얼 고도화 |  | 2026-07-08 | 7 | 2 | 2026-07-16 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
|  | - 관리자 교육자료 작성 |  | 2026-07-08 | 13 | 3 | 2026-07-26 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
|  | - 사용자 교육자료 작성 |  | 2026-07-08 | 13 | 3 | 2026-07-26 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
교육
|  | - 상주자 및 관리자 교육 |  | 2026-07-14 | 1 | 1 | 2026-07-14 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
|  | - 운영자 교육 1차(KIC 정보시스템실 실사용자) |  | 2026-07-27 | 1 | 1 | 2026-07-27 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
|  | - 운영자 교육 2차(KIC 전사) |  | 2026-08-31 | 1 | 1 | 2026-08-31 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
| 실사용 |  |  | 2026-07-10 | 37 | 8 | 2026-09-01 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
1차
|  | - 상주자 및 유지보수 담당자 |  | 2026-07-10 | 1 | 1 | 2026-07-10 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
2차
|  | - KIC 정보시스템실 실사용자 |  | 2026-07-28 | 1 | 1 | 2026-07-28 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
3차
|  | - KIC 전사 |  | 2026-09-01 | 1 | 1 | 2026-09-01 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
기능 개선 및 오류 수정 |  |  |  | 2026-07-09 | 19 | 4 | 2026-08-04 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
| 기능개선 |  |  | 2026-07-09 | 6 | 2 | 2026-07-16 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
|  | 01] 보고서 양식명 등 요약 내용 표시 |  | 2026-07-09 | 6 | 2 | 2026-07-16 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
|  | 02] 다수의 문서 선택 후 프린트 및 승인 기능 |  | 2026-07-09 | 6 | 2 | 2026-07-16 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
|  | 03] 서비스 항목 선택기능 제거 |  | 2026-07-09 | 6 | 2 | 2026-07-16 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
|  | 04] 권한그룹관리에 가입상태 표시 |  | 2026-07-09 | 6 | 2 | 2026-07-16 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
|  | 05] 업무사용자관리 수정 기본 그룹아이디 변경 |  | 2026-07-16 | 12 | 3 | 2026-07-31 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
|  | 06] 문서 번호와 제목 선택 가능 |  | 2026-07-16 | 12 | 3 | 2026-07-31 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
|  | 07] “사용자 관리” 메뉴 수정 및 불필요 기능 제거 |  | 2026-07-16 | 12 | 3 | 2026-07-31 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
|  | 08] 사용자 별 포틀릿 관리 |  | 2026-07-16 | 12 | 3 | 2026-07-31 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
|  | 09] 관리자 게시물 삭제 권한 |  | 2026-07-16 | 12 | 3 | 2026-07-31 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
|  | 10] 댓글 및 조회수 기능 |  | 2026-07-16 | 12 | 3 | 2026-07-31 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
| 기능개선 - 11] 그룹웨어에서 자동 로그인 |  |  | 2026-07-16 | 11 | 3 | 2026-07-30 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
|  | JWT(Token)방식 구현 조사 |  | 2026-07-09 | 6 | 2 | 2026-07-16 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
|  | 기존 그룹웨어와 연동 조사 |  | 2026-07-16 | 7 | 2 | 2026-07-24 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
|  | 그룹웨어에서 자동 로그인 기능 구현 |  | 2026-07-24 | 5 | 1 | 2026-07-30 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
|  | 그룹웨어에서 자동 로그인 기능 테스트 |  | 2026-07-31 | 1 | 1 | 2026-07-31 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
|  | 그룹웨어에서 자동 로그인 기능 적용 |  | 2026-08-03 | 2 | 1 | 2026-08-04 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
| 오류수정 |  |  | 2026-07-09 | 9 | 2 | 2026-07-21 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
|  | 01] 게시판 뒤로 가기 클릭 시 에러화면 출력 |  | 2026-07-09 | 9 | 2 | 2026-07-21 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
|  | 02] 조회 후 목록 선택 시 재 조회 |  | 2026-07-09 | 9 | 2 | 2026-07-21 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
|  | 03] 비밀번호 초기화 |  | 2026-07-09 | 9 | 2 | 2026-07-21 | 0% |  |  |  | 0% | 0%
|  | 04] 권한 그룹관리 사용자 조회 후 페이지 넘김 |  | 2026-07-09 | 9 | 2 | 2026-07-21 | 0% |  |  |  | 0% | 0%

## 휴일목록
날짜 | 요일 |  | 공휴일
1월 1일 | 토요일 | 2022-01-01 | 새해
1월 31일 ~ 2월 2일 | 월요일 ~ 수요일 | 2022-01-31 | 설날
2022-02-01
2022-02-02
3월 1일 | 화요일 | 2022-03-01 | 3·1 운동/삼일절
5월 5일 | 목요일 | 2022-05-05 | 어린이날
5월 8일 | 일요일 | 2022-05-08 | 부처님 오신 날
6월 6일 | 월요일 | 2022-06-06 | 현충일
8월 15일 | 월요일 | 2022-08-15 | 광복절
9월 9일 ~ 9월 12일 | 금요일 ~ 월요일 | 2022-09-09 | 추석
2022-09-10
2022-09-11
2022-09-12
| 화요일 | 2022-09-13 | 회사창립일
10월 3일 | 월요일 | 2022-10-03 | 개천절
10월 9일 | 일요일 | 2022-10-09 | 한글날
10월 10일 | 월요일 | 2022-10-10 | 한글날 휴일
12월 25일 | 일요일 | 2022-12-25 | 크리스마스
1월 1일 | 일요일 | 2023-01-01 | 새해
1월 21일 ~ 1월 24일 | 토요일 ~ 화요일 | 2023-01-21 | 설날
2023-01-22
2023-01-23
2023-01-24
3월 1일 | 수요일 | 2023-03-01 | 3·1 운동/삼일절
5월 5일 | 금요일 | 2023-05-05 | 어린이날
5월 27일 | 토요일 | 2023-05-27 | 부처님 오신 날
6월 6일 | 화요일 | 2023-06-06 | 현충일
8월 15일 | 화요일 | 2023-08-15 | 광복절
9월 28일 ~ 9월 30일 | 목요일 ~ 토요일 | 2023-09-28 | 추석
2023-09-29
2023-09-30
10월 3일 | 화요일 | 2023-10-03 | 개천절
10월 9일 | 월요일 | 2023-10-09 | 한글날
12월 25일 | 월요일 | 2023-12-25 | 크리스마스
1월 1일 | 월요일 | 2024-01-01 | 새해
2월 9일 ~ 2월 11일 | 금요일 ~ 일요일 | 2024-02-09 | 설날
2024-02-10
2024-02-11
3월 1일 | 금요일 | 2024-03-01 | 3·1 운동/삼일절
5월1일 | 수요일 | 2024-05-01 | 근로자의날
5월 5일 | 일요일 | 2024-05-05 | 어린이날
5월 15일 | 수요일 | 2024-05-15 | 부처님 오신 날
6월 6일 | 목요일 | 2024-06-06 | 현충일
8월 15일 | 목요일 | 2024-08-15 | 광복절
9월 16일 ~ 9월 18일 | 월요일 ~ 수요일 | 2024-09-16 | 추석
2024-09-17
2024-09-18
10월 3일 | 목요일 | 2023-10-03 | 개천절
10월 9일 | 수요일 | 2023-10-09 | 한글날
12월 25일 | 수요일 | 2024-12-25 | 크리스마스
1월 1일 | 수요일 | 2025-01-01 | 신정
1월 27일 | 화요일 | 2025-01-27 | 임시공휴일
1월 28일 ~ 1월 30일 | 화요일 | 2025-01-28 | 설날
| 수요일 | 2025-01-29
| 목요일 | 2025-01-30
3월 1일 | 토요일 | 2025-03-01 | 삼일절
| 월요일 | 2025-03-03 | 대체 휴일 : 3월 3일 (월)
5월 1일 | 목요일 | 2025-05-01 | 근로자의 날
5월 5일 | 월요일 | 2025-05-05 | 어린이날 , 부처님 오신 날
| 화요일 | 2025-05-06 | 대체 휴일 : 5월 6일 (화)
6월 6일 | 금요일 | 2025-06-06 | 현충일
8월 15일 | 금요일 | 2025-08-15 | 광복절
10월 3일 | 금요일 | 2025-10-03 | 개천절
10월 5일 ~ 10월 7일 | 일요일 | 2025-10-05 | 추석
| 월요일 | 2025-10-06
| 화요일 | 2025-10-07
| 수요일 | 2025-10-08 | 대체 휴일 : 10월 8일 (수)
10월 9일 | 목요일 | 2025-10-09 | 한글날
12월 25일 | 목요일 | 2025-12-25 | 크리스마스
01월 01일(목) | 목요일 | 2026-01-01 | 신정(양력설)
02월 16일(월) | 월요일 | 2026-02-16 | 설날 연휴
02월 17일(화) | 화요일 | 2026-02-17 | 설날
02월 18일(수) | 수요일 | 2026-02-18 | 설날 연휴
03월 01일(일) | 일요일 | 2026-03-01 | 3·1절
03월 02일(월) | 월요일 | 2026-03-02 | 대체공휴일(3·1절)
05월 05일(화) | 화요일 | 2026-05-05 | 어린이날
05월 24일(일) | 일요일 | 2026-05-24 | 부처님 오신날
05월 25일(월) | 월요일 | 2026-05-25 | 대체공휴일(부처님 오신날)
06월 06일(토) | 토요일 | 2026-06-06 | 현충일
08월 15일(토) | 토요일 | 2026-08-15 | 광복절
08월 17일(월) | 월요일 | 2026-08-17 | 대체공휴일(광복절)
09월 24일(목) | 목요일 | 2026-09-24 | 추석 연휴
09월 25일(금) | 금요일 | 2026-09-25 | 추석
09월 26일(토) | 토요일 | 2026-09-26 | 추석 연휴
10월 03일(토) | 토요일 | 2026-10-03 | 개천절
10월 05일(월) | 월요일 | 2026-10-05 | 대체공휴일(개천절)
10월 09일(금) | 금요일 | 2026-10-09 | 한글날
12월 25일(금) | 금요일 | 2026-12-25 | 크리스마스