## Slide 1
KINTEX · AI EXHIBITION SYSTEM
PoC 추진계획서
Proof of Concept Plan
킨텍스 AI 전시관리 시스템
개념증명(PoC) 추진계획서
무엇을·어떻게·언제 검증할 것인가 — 실증으로 도입 타당성을 증명하기 위한 PoC 실행 계획.
검증 대상 부스 배치·설계·배선 자동화 + 나노바나나 시공 예측 + 공사 옥션 폐루프
기술스택 React(Vite)+TS · Spring Boot 3.x(Java17)+MyBatis · PostgreSQL(PostGIS) · Redis · 나노바나나 워커 · Claude AI
작성일 2026-08-11
수행 · GUARDiA/WISE 팀

## Slide 2
―
CONTENTS
목차 — PoC 추진계획서 표준 5단계
1
추진 개요
배경·목적 / 검증 대상 솔루션·기술 / 검증 범위·대상
2
검증 목표 및 평가 기준
핵심 검증 항목(KPI) / 성공·실패 기준 / 테스트 환경·아키텍처
3
PoC 수행 방안 및 방법
기능·성능 시나리오 / 데이터 준비·적용범위 / 시각화 검증 방법
4
추진 일정 및 수행 조직
WBS·마일스톤 / 수행조직·R&R / 산출물·형상관리
5
리스크 관리 및 기대효과
리스크·대응 / 보안·품질 관리 / 기대효과·본사업 전환
부록
APPENDIX
기술스택 상세 · 게이트 정의 · 체크리스트
본 계획서는 PoC 표준 목차(추진개요·검증목표·수행방안·일정조직·리스크)에 킨텍스 자동전시시스템 실증 계획을 정렬하여 구성.

## Slide 3
요약
EXECUTIVE SUMMARY
핵심 요약 — 14일 집중 PoC로 자동전시 파이프라인의 실현 가능성을 실증한다
3 대 핵심가설
검증 초점 3결합
나노바나나 시공예측 · PostGIS 공간데이터 · 공사 옥션 폐루프
14 일 집중검증
2026-07-11~07-24
기획·아키텍처 → 코어 → AI/시각화 → 시연·QA, 6세션 구성
8 개 KPI
정량 성공 지표
모듈·화면·시각화·배치·옥션·데이터·배포·모바일 목표 정의
6 역할 포털
웹·모바일 분리 검증
주최자·참가사·공사사·관람객·관리자·운영, RBAC(JWT)+2FA
PoC 추진 방향
검증 가설 — “신청하는 순간 시공 후 사진을 먼저 본다” — 설계·시각화·발주·운영·분석을 한 흐름으로 자동화 가능한가.
실증 방식 — 개발서버(kintex.zioinfo.co.kr:8021)에서 E2E 라이브로 기능·성능·데이터 파이프라인을 실측 검증.
평가 기준 — KPI 8종을 3등급(성공/조건부/실패)으로 판정, health 게이트·보안 불변을 통과 조건화.
기반 재사용 — WISE 표준 프레임워크를 재사용하여 착수 공수를 절감하고 본사업 전환 타당성을 확인.
성공의 정의
기능 검증 — 핵심 3결합 E2E 성립
성능/안정성 — 개발서버 기준 충족
데이터 파이프라인 — 크롤·시드 폐루프 구동
운영 성숙도 — 본사업 전환 시 보완
→ KPI 8종 달성 + 게이트 통과 시 '본사업 전환 권고'로 결론
상세 목표는 §2 검증 목표·평가 기준, 실행 방법은 §3 수행 방안, 일정은 §4 추진 일정을 참조.

## Slide 4
1
추진 개요
PROJECT OVERVIEW
PoC 추진 배경 및 목적
검증 대상 솔루션·기술 개요
검증 범위 및 대상(Scope)

## Slide 5
1
1. 추진 개요
1-1. PoC 추진 배경 및 목적
문제 ① 설계-발주 단절
주최·참가사가 도면을 읽기 어려워 시공 결과를 사전에 확신하지 못함 — 재작업·분쟁 발생
문제 ② 공간데이터 분산
부스 배치·트렌치·배선 정보가 도구별로 흩어져 검증·정산·분석이 수작업
문제 ③ 공사 발주 비효율
AI 설계자료와 응찰·낙찰·발주가 단절 — 견적 비교·계약 전환에 시간 소요
PoC 목적 — “신청서를 내는 순간, 시공 후 사진을 먼저 본다”: 설계·시각화·발주·운영·분석을 한 흐름으로 자동화할 수 있음을 실증한다.
추진 목적(검증 가설)
AI가 부스 배치·설계·배선을 자동 생성하고, 나노바나나가 시공 후 사진을 예측할 수 있는가
PostGIS 단일 공간원천으로 검증·정산·BI가 일관되게 도는가
AI 설계자료→응찰→낙찰→발주 폐루프가 성립하는가
기대 효과(가설이 참이면)
의사결정 가속 — 도면 없이 사진으로 즉시 컨펌
데이터 일관성 — 공간 단일원천으로 재작업·오류 감소
발주 자동화 — 옥션 폐루프로 계약 리드타임 단축
배경·목적은 docs/PLANNING.md 및 OWNER_FEEDBACK.md(소유자 지시 로그)를 근거로 정리.

## Slide 6
1
1. 추진 개요
1-2. 검증 대상 솔루션 및 기술 개요
검증 대상 = 킨텍스 자동전시시스템의 핵심 3결합(해자) + 이를 떠받치는 확정 기술스택
나노바나나 시공 예측
도면을 못 읽어도 신청 시점에 '시공 후 사진'으로 의사결정 (image-to-image·구조보존)
PostGIS 실측 공간데이터
부스 폴리곤·트렌치 포인트·배선 LineString을 단일 원천에서 검증·정산·BI
공사 옥션 폐루프
AI 설계자료 → 응찰 → 낙찰 → 발주 자동전환, 한 흐름에서 종결
레이어
기술
검증 관점
프론트엔드
React 18/19 + Vite + TypeScript
반응형 — 데스크톱=설계/에디터, 모바일=조회·승인·현장
백엔드
Spring Boot 3.x (Java 17) + MyBatis
REST + WebSocket(STOMP), 룰 엔진·배치/배선 엔진
데이터베이스
PostgreSQL + PostGIS
부스 폴리곤·트렌치 포인트·배선 LineString 공간 데이터
비동기
Redis 작업 큐
RenderJob·서류·알림 비동기 처리
이미지 생성
나노바나나 Python 워커(google-genai)
gemini-3.1-flash-image-preview, 오브젝트 스토리지+WS 완료 푸시
AI
Claude API 기본 + 설정형 전환
AiTextRouter/AiConfig — 조건해석·검수·추천·조회·번역
인증·보안
JWT + 2FA(TOTP RFC6238) · SSO(Keycloak OIDC)
6역할 RBAC·테넌트 격리, PostGIS 공간검증
확정 스택(2026-07-11, 소유자 지정) — GUARDiA 표준 프레임워크(Spring Boot 3.5 + React 19 + MyBatis + PostgreSQL)와 정렬.

## Slide 7
1
1. 추진 개요
1-3. 검증 범위 및 대상 (Scope)
검증 범위 (In-Scope)
부스 코어(M2~M5) — 배치·설계·배선·시각화 자동화
공사 옥션 폐루프 — 응찰→낙찰→발주 전환
6역할 포털 — 주최자·참가사·공사사·관람객·관리자·운영
공통·시스템관리 — WISE 이식(인증 2FA·코드·메뉴·감사)
데이터 파이프라인 — 크롤 적재 + 데모 시드 폐루프
배포 자동화 — CI/CD + health 게이트 실증
검증 제외 (Out-of-Scope · 본사업 이관)
운영 HA/이중화 — 개발서버 단일 노드 범위
대규모 부하테스트 — 성능 SLA 튜닝은 본사업
외부 연동 실계약 — PG 정산·전자계약 실서비스
보안 인증·취약점 진단 — 정식 모의해킹 별도
스토어 정식 배포 — 모바일은 EAS 내부빌드까지
실 운영 데이터 이행 — 마이그레이션은 본사업
대상 환경 — 개발서버 kintex.zioinfo.co.kr:8021 (PostGIS+Redis+Flyway) · 운영 kintex.wise.ai.kr 은 본사업 전환 후 구성
PoC는 '실현 가능성 실증'에 집중 — 비기능(HA·부하·보안점검)은 조건부 항목으로 본사업 전환 전제.

## Slide 8
2
검증 목표 및 평가 기준
GOALS & CRITERIA
핵심 검증 항목(KPI·요구사항)
성공/실패 판단 기준
테스트 환경 및 구성(Architecture)

## Slide 9
2
2. 검증 목표 및 평가 기준
2-1. 핵심 검증 항목 (KPI 및 목표치)
ID
검증 항목
검증 목표
성공 판정 기준(목표치)
구분
KPI-01
모듈 구현
부스 코어 M2~M5 100% + 도메인
코어 완결 · 도메인 모듈 실동작
정량
KPI-02
화면 구현
설계 89화면 + 트랙 셸
전 화면 라우팅·데이터 배선
정량
KPI-03
나노바나나 시각화
시공 예측 E2E 라이브
렌더 완료·구조보존·워터마크(목표 ≤60초)
정량
KPI-04
AI 자동배치·규정
자연어 해석·규정 플래깅
3안 생성 + 규정(5m·방염·리깅) 자동 검출
정량
KPI-05
공사 옥션 폐루프
응찰→낙찰→발주 전이
역경매 스코어링·상태 무결 전이
정량
KPI-06
데이터 시드·크롤
실측 데이터 반영
다수 테이블 시드 + 포스터·행사 크롤 적재
정량
KPI-07
배포 자동화
CI/CD health 게이트
무중단 배포 + 공개 API 스모크 통과
정량
KPI-08
모바일 앱 빌드
EAS APK 산출
현장·관람 앱 내부빌드 QR 배포
정량
핵심 검증 항목은 PLANNING §8 아키텍처·design.md·백로그에서 도출. 목표치는 개발서버(kintex.zioinfo.co.kr:8021) 기준.

## Slide 10
2
2. 검증 목표 및 평가 기준
2-2. 성공/실패 판단 기준 정의
성공 (Pass)
목표치 100% 달성 · 라이브 실증
조건부 (Conditional)
핵심 달성 · 운영/비기능 일부 보완 필요
실패 (Fail)
핵심 가설 미검증 · 재설계 필요
검증 항목
성공 기준 (Pass)
실패 기준 (Fail)
배치 자동생성
규정(높이 5m·방염·리깅 6.5~8.5m) 위반 자동 플래깅
솔버 미수렴·규정 위반 미검출
나노바나나 예측
렌더 완료·구조보존·워터마크 강제 부착
타임아웃 / 원본 구조 붕괴 / 워터마크 누락
공간 정합
ST_Area/ST_Intersects/ST_Length 결과 일치
공간 연산 오차·좌표계 불일치
옥션 폐루프
응찰→낙찰→발주 상태 무결 전이
상태 전이 누락·데이터 불일치
보안 불변
자격증명·PII·스택트레이스 미노출·2FA 통과
민감정보 노출 / 권한 우회 발생
배포 게이트
health 200 + 공개 API 스모크 통과
health 실패 / 스모크 미달 / 롤백 미작동
판정은 3등급(성공/조건부/실패). 비기능(HA·부하·보안점검)은 개발서버 PoC 범위 밖 → 조건부 항목으로 분류.

## Slide 11
2
2. 검증 목표 및 평가 기준
2-3. 테스트 환경 및 구성 (Architecture)
클라이언트 계층
주최자 웹
설계·운영
참가사 웹
신청·승인
공사사 포털
응찰·발주
관람객 웹/앱
등록·현장
관리자
백오피스
모바일
Expo/EAS
애플리케이션 계층 (Spring Boot 3.x · Java 17 · MyBatis)
REST API
6포털 서비스
WebSocket(STOMP)
렌더·옥션 실시간
룰 엔진
규정·요율
배치/배선 엔진
PostGIS 연산
AiTextRouter
Claude 기본
데이터 · 워커 · 인프라 계층
PostgreSQL+PostGIS
공간 단일원천
Redis
작업 큐
나노바나나 워커
Gemini 이미지
오브젝트 스토리지
렌더 결과
Gitea CI/CD
자동배포·health
PoC 서버 — kintex.zioinfo.co.kr:8021 (개발) · Flyway 마이그레이션 라이브 dry-run(BEGIN…ROLLBACK) 후 반영 · 시크릿 fail-fast 프로파일

## Slide 12
3
PoC 수행 방안 및 방법
EXECUTION METHOD
기능·성능 검증 시나리오
데이터 준비 및 적용 범위
나노바나나 시각화 검증 방법

## Slide 13
3
3. PoC 수행 방안 및 방법
3-1. 기능·성능 검증 시나리오
핵심 사용자 여정을 E2E 시나리오로 정의하고, 각 단계의 통과 조건을 사전 명세 — 개발서버에서 라이브 실행
S1
S-1 신청·설계
참가사 신청 → AI 부스 배치 3안 생성 → 규정 자동 플래깅 → 배선/물량 산출
S2
S-2 시각화
확정 배치 → 나노바나나 시공 후 사진 렌더 → Before/After 비교 → 워터마크 확인
S3
S-3 발주 옥션
AI 설계자료 공개 → 공사사 응찰 → 역경매 스코어링 → 낙찰·발주 전환
S4
S-4 운영·분석
현장 체크인·리드 캡처 → 정산 집계 → BI 대시보드 → KPI 리포트
성능 검증 관점
렌더 응답 — 나노바나나 렌더 목표 ≤60초, WS 완료 푸시
공간 연산 — PostGIS ST_* 쿼리 정확·응답성
검증 방법론
점진 QA — 각 모듈 완성 직후 경계면(shape) 교차검증
게이트 — Phase별 QA PASS 후 다음 단계 진행
시나리오·통과조건은 design.md 화면흐름 + 백로그 인수기준에 정렬. 실패 시 원인 분석 → 보완 → 재검증 루프.

## Slide 14
3
3. PoC 수행 방안 및 방법
3-2. 데이터 준비 및 적용 범위
실감형 실증을 위해 실측 자산 크롤 + 멱등 데모 시드(Flyway)로 전 모듈 데이터를 사전 구축
실측 자산 (크롤)
kintex.com 행사·포스터·관람안내·교통 정보를 크롤 → 멱등 시드로 적재
도면·공간 데이터
제1전시장 평면도 JPG 15장 + CAD(DWG, 트렌치 포함) → PostGIS 폴리곤·포인트·라인
데모 트랜잭션 시드
행사·부스·참가사·옥션·리드·정산·결재·공지·알림을 폐루프로 연결
준비 원칙
내용
멱등성
Flyway 마이그레이션으로 재실행 안전 — 라이브 dry-run(BEGIN…ROLLBACK) 후 반영
행사 스코프 정합
데모 해소행사에 시드를 묶어 '화면이 비어 보이는' 오탐 방지
데이터 표준
공통코드·view/mview·배치 집계 — FK 최소화로 이식성 확보
PII·보안
테스트 데이터는 가명 처리, 민감정보 미노출 불변 준수
공간 검증
좌표계(SRID) 일관 · ST_Area/ST_Length로 물량·정산 교차검증
확보 자산: docs/assets/floorplans/ 홀별 평면도 15장 + CAD. 데이터 표준은 data.md, 크롤은 kintex-crawler 트랙.

## Slide 15
3
3. PoC 수행 방안 및 방법
3-3. 나노바나나 시각화 검증 방법
PoC 최대 차별점 — '시공 후 사진 예측'을 image-to-image 파이프라인으로 검증한다
설계 입력
배치·부스 도면
▶
프롬프트 생성
보존/교체 규칙
▶
Gemini 렌더
워커 큐 처리
▶
구조 검증
원본 보존 확인
▶
워터마크·저장
오브젝트 스토리지
검증 항목 (Acceptance)
라이브 렌더 — Gemini 유료전환·실제 이미지 생성(모의 아님)
구조 보존 — 부스 형태·배치 유지, 마감/조명만 변화
응답 시간 — 렌더 완료 목표 ≤60초, WS 완료 푸시 수신
워터마크 강제 — AI 생성 이미지 식별 표식 필수 부착
Before/After — 슬라이더 비교 UI로 시각 검수
검증 방법·안전장치
참조 방식 — ReRoomAI image-to-image 보존/교체 프롬프트 차용
모델 — gemini-3.1-flash-image-preview
키 관리 — GEMINI_API_KEY 환경변수·마스킹·미커밋
라이브 게이트 — NANOBANANA_LIVE=1 로 실호출 활성
실패 대응 — 타임아웃·재시도, 큐 기반 비동기 격리
호출은 tools/nanobanana 모듈만 경유(규칙). 선행 게이트 G1(나노바나나 라이브)이 착수 전제.

## Slide 16
4
추진 일정 및 수행 조직
SCHEDULE & TEAM
추진 일정 (WBS · 마일스톤)
수행 조직 및 R&R
산출물 및 형상관리 계획

## Slide 17
4
4. 추진 일정 및 수행 조직
4-1. 추진 일정 (WBS · 마일스톤)
PoC 집중 기간 2026-07-11 ~ 07-24 (14일·6세션) · 결과보고 08-11 (시간 진행 순)
07-11
기획·아키텍처
스택 확정, 하네스(전문 에이전트 12팀) 구성, PLANNING·design·백로그
07-12~13
공통·시드·UI
대량 시드, 공개사이트·AI 관람도우미, Nifty 정렬, 신규 도메인
07-14~15
AI·나노바나나 E2E
자연어 배치 해석, ReRoom 스타일, Gemini 유료전환, DWG·트렌치 캘리브
07-23~24
시연·QA 종결
공개사이트·멀티테넌시, 마이그레이션 반영, QA PASS · 결과보고 08-11
선행 게이트 (착수 전제) · Phase 게이트
G1 나노바나나 라이브
Gemini 실렌더(API키·LIVE=1)·워터마크·미커밋
G2 개발 배포서버
kintex.zioinfo.co.kr:8021 · PostGIS+Redis+Flyway
G3 모바일 EAS 빌드
외부 클라우드 빌드 — 소유자 승인 후 실행
Phase 게이트
각 단계 QA PASS 후 다음 단계 진행
일정은 6세션 단위 스프린트. 배포 전 필수: Flyway 라이브 dry-run·시크릿 확인·파일단위 커밋·health 게이트.

## Slide 18
4
4. 추진 일정 및 수행 조직
4-2. 수행 조직 및 R&R
수행 조직 — 거버넌스 · 아키텍트 · 구현 · 품질/배포 (전문 에이전트 12팀 + 범용)
거버넌스
kintex-pm · dev-pm · pmo
범위·일정·리스크·게이트(G1/G2)·품질 거버넌스
아키텍트
AA · SA · TA · DA · NA
앱·시스템·기술·데이터·네트워크 아키텍처 표준
공통·코어
common-dev · backend · frontend · db-engineer
WISE 공통레이어 이식 + 부스코어(M2~M5)
도메인
bidding · visitor · cms · bi · admin
옥션·관람·CMS·경영분석·관리자 백오피스
AI·품질·배포
ai-dev · visualizer · qa · devops
Claude AI·나노바나나·점진 QA·CI/CD
실행 모드 — 하이브리드(전문가 풀 + 감독자): 다중 도메인은 팀, 단일·분석·점검은 서브 에이전트
선행 게이트(G1·G2) + Phase 게이트 QA 통과로 진행. 실명 대신 직군·역할로 표기.

## Slide 19
4
4. 추진 일정 및 수행 조직
4-3. 산출물 및 형상관리 계획
PoC 산출물은 문서·코드·데이터·보고로 구분하고, Gitea 저장소에서 형상관리한다
구분
주요 산출물
담당
위치
기획
PLANNING.md · IMPLEMENTATION_BACKLOG.md · OWNER_FEEDBACK.md
planner
docs/
설계
design.md(화면 스펙·Stitch 프롬프트) · data.md · 아키텍처 문서
designer·아키텍트
docs/
소스
src/backend(Spring) · src/frontend(React) · mobile(Expo) · tools/nanobanana
구현팀
src/·mobile/
데이터
Flyway 마이그레이션(스키마·인덱스·시드) · 크롤 적재 스크립트
db-engineer·crawler
db/migration
품질
QA 리포트 · GAP_AUDIT · 보안 체크리스트
qa
docs/
보고
PoC 추진계획서 · 결과보고서(PPTX) · 완료보고
pmo
docs/deliverables/
형상관리 원칙
저장소 — Gitea(zio/kintex), origin SSH, webhook 자동배포
커밋 — 파일단위 커밋으로 공유 트리 교차 방지
품질 게이트
배포 전 — Flyway dry-run·시크릿 확인·health 200
검수 — Phase별 QA PASS + 소유자 피드백 반영
디자인은 항상 Google Stitch 경유(design.md → Stitch → React 이식). 문서는 한국어, 코드/커밋은 영어.

## Slide 20
5
리스크 관리 및 기대효과
RISK & EXPECTED VALUE
리스크 식별 및 대응 계획
보안 및 품질 관리
기대효과 및 본사업 전환 계획

## Slide 21
5
5. 리스크 관리 및 기대효과
5-1. 리스크 식별 및 대응 계획
ID
리스크
심각도
대응 방안
구분
R1
나노바나나 렌더 품질·지연
高
프롬프트 보존/교체 튜닝 · 큐 비동기 · 타임아웃·재시도, 목표 ≤60초
대응
R2
공간데이터 좌표계·정합 오류
中
SRID 표준화 · ST_* 교차검증 · CAD/트렌치 캘리브레이션
대응
R3
Stitch 디자인 도구 불안정
中
design.md 스펙 직접 구현 폴백(문서화) · Nifty 시스템 준수
완화
R4
배포 롤백·캐시·교차커밋
中
Flyway dry-run · 파일단위 커밋 · health 게이트 · 롤백 절차
대응
R5
AI 토큰 비용·응답 편차
低
AiTextRouter 설정형 전환 · 토큰 최소화 기획 · 캐싱
완화
R6
일정 압축(14일)·범위 초과
中
코어 우선(M2~M5) · Out-of-scope 명확화 · 세션 게이트
대응
R7
보안(자격증명·PII 노출)
高
불변식 강제 · 2FA · 스택트레이스 미노출 · 키 마스킹·미커밋
대응
리스크는 세션 게이트마다 재점검. 高 리스크(R1·R7)는 선행 게이트·불변식으로 사전 통제.

## Slide 22
5
5. 리스크 관리 및 기대효과
5-2. 보안 및 품질 관리
보안 불변식 (통과 조건)
인증 — JWT + 2FA(TOTP RFC6238), 6역할 RBAC
격리 — 멀티테넌시 테넌트 격리, 권한 우회 차단
노출 금지 — 자격증명·PII·스택트레이스 미노출
AI 표식 — 나노바나나 생성 이미지 워터마크 강제
키 관리 — 시크릿 fail-fast·마스킹·미커밋
모바일 — 루트/탈옥 탐지·무결성·화면캡처 방지
품질 관리 계획
점진 QA — 모듈 완성 직후 경계면(shape) 교차검증
공간 정합 — 배치·배선·규정 검증 로직 정합 확인
미개발 감사 — 메뉴↔라우트↔API 4자 체인 GAP 감사
빌드 회귀 — 각 배포 전 빌드·스모크 회귀 점검
게이트 — Phase별 QA PASS 후 진행
피드백 루프 — 소유자 지시 즉시 반영·재검증
보안 점검(모의해킹)·부하테스트는 PoC 범위 밖 → 본사업 전환 전 별도 수행(조건부 항목)
보안 체크리스트: docs/security/mobile-security-*.md. QA는 kintex-qa 점진 검증 트랙.

## Slide 23
5
5. 리스크 관리 및 기대효과
5-3. 기대효과 및 본사업 전환 계획
정성적 가치
도면 없이 사진으로 즉시 의사결정 · 데이터 일관성 · 발주 자동화
정량적 목표
KPI 8종 달성 · 렌더 ≤60초 · 무중단 배포 · 크롤·시드 폐루프
사업적 효과
WISE 재사용으로 착수 공수 절감 · 본사업 전환 타당성 근거 확보
본사업 전환 로드맵 (PoC 성공 판정 시)
전환 판정
도입 권고
PoC 결과보고 → 도입 타당성 승인 → 본사업 착수
운영 고도화
HA·부하·보안
이중화·부하테스트·모의해킹·성능 SLA 튜닝
연동 정식화
외부 실계약
PG 정산·전자계약·SSO/HR 실연동, 데이터 이행
정식 배포
운영 오픈
kintex.wise.ai.kr 운영 · 모바일 스토어 배포
PoC는 '전환 타당성 근거'를 만드는 단계 — 조건부 항목(운영·비기능)은 본사업 초기 스프린트에서 해소.

## Slide 24
PoC 추진계획 — 종합
“말이 아니라, 이미 도는 것으로 증명한다.”
14일 집중 PoC로 핵심 3결합(나노바나나·PostGIS·옥션 폐루프)을 개발서버에서 라이브 실증
KPI 8종 + 게이트 통과를 성공의 정의로 삼아 3등급 판정
WISE 표준 재사용으로 공수 절감, 본사업 전환 타당성 근거 확보
킨텍스(KINTEX) AI 전시관리 시스템 · PoC 추진계획서
2026-08-11 · GUARDiA/WISE 팀

## Slide 25
부록
APPENDIX
부록 — PoC 통과 체크리스트 및 참조
PoC 통과 체크리스트
✓
부스 배치 3안 생성 + 규정 자동 플래깅
✓
나노바나나 라이브 렌더·구조보존·워터마크
✓
PostGIS ST_* 공간연산 정합
✓
옥션 응찰→낙찰→발주 무결 전이
✓
6역할 RBAC + 2FA 인증 통과
✓
크롤 적재 + 데모 시드 폐루프 구동
✓
CI/CD 무중단 배포 + health 게이트 200
✓
모바일 EAS APK 내부빌드
✓
보안 불변식(자격증명·PII·스택트레이스) 준수
참조 자산 · 게이트 정의
docs/PLANNING.md
시스템 기획서 — 모듈·아키텍처·나노바나나 파이프라인
docs/design.md
UI 디자인 스펙 — 화면 Stitch 프롬프트
docs/IMPLEMENTATION_BACKLOG.md
구현 백로그 — Phase·모듈·의존
docs/analysis/reroomai-source.md
ReRoomAI 소스 — image-to-image 차용
G1 나노바나나
GEMINI_API_KEY·NANOBANANA_LIVE=1·워터마크
G2 개발서버
kintex.zioinfo.co.kr:8021·PostGIS+Redis+Flyway
G3 EAS 빌드
외부 클라우드 빌드 — 소유자 승인 후
본 계획서 승인 후 착수 — 선행 게이트(G1·G2) 해소를 전제로 6세션 스프린트 진행.