## Slide 1
KINTEX Exhibition Automation Platform
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축
완료보고서
최종 검수 보고 (사업기간 2026.10 ~ 2027.09)
2027. 09. (가안)
발주기관 : (주)킨텍스 수 행 사 : (주)지오정보기술

## Slide 2
목 차
완료보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 완료보고서
2
Ⅰ
사업 성과 요약
Ⅱ
요구사항 이행 결과
Ⅲ
시스템 구성 (최종)
Ⅳ
테스트·검수 결과
Ⅴ
교육·이관 및 하자보수
Ⅵ
기대 효과 및 향후 발전

## Slide 3
Ⅰ
사업 성과 요약
12개월 수행 경과와 정량 성과를 요약한다.
3

## Slide 4
Ⅰ-1. 사업 개요
완료보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 완료보고서
4
구분 | 내용
사 업 명 | 킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축
발주기관 / 수행사 | (주)킨텍스 / (주)지오정보기술
사업기간 | 2026.10 ~ 2027.09 (12개월, 가안)
사업 범위 | 모듈 M1~M18 + 공통/시스템관리 레이어 — 웹 포털 6종·모바일 앱 2타깃·백엔드 공통 플랫폼
검수 | 단계 검수 2회(1단계 2027.01 · 2단계 2027.05) + 최종 통합 검수(2027.09) 완료 (가안)
하자보수 | 최종 검수일로부터 12개월 무상 (~2028.09, 가안)

## Slide 5
Ⅰ-2. 사업 성과 총괄 (정량)
완료보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 완료보고서
5
• 요구사항 이행 : 시스템 구축 대상 74건 100% 이행 완료 (RTM 전 항목 검수 확인)
• 구현 범위 : 모듈 18종(M1~M18) + 공통/시스템관리 레이어, 화면 51종, 웹 포털 6종 + 모바일 앱 2타깃
• AI 파이프라인 : 배치 3안 자동 생성, 표준 샷 S1~S7 시각화, 옥션(역경매) 전 과정 가동
• 테스트 : 단위·통합 테스트 통과, 성능 목표(PER) 충족 확인, 보안 진단(OWASP) 지적사항 전 건 조치
• 파일럿 검증 : 실제 행사 1건 데이터로 배치→설계→배선→시각화→옥션→정산 전 여정 시연 완료 (TER-003)
• 산출물 : 공공 SW사업 표준 산출물 전 종 인계, 역할별 교육 완료, 운영 이관·기술이전 완료

## Slide 6
Ⅰ-3. 추진 경과 (12개월)
완료보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 완료보고서
6
Phase | 기간(가안) | 수행 내용 | 결과
A | 2026.10 | 아키텍처·거버넌스 — 5대 아키텍처·ERD·표준 확정 | 완료
B | 2026.11~12 | 공통/시스템관리 레이어 — JWT+2FA·RBAC·공통 업무기능 | 완료
C | 2026.12~2027.03 | P0 부스 코어 — 배치·설계·배선·AI 시각화 (1단계 검수 통과) | 완료
D | 2027.03~05 | P1 도메인 — 옥션·관람객·CMS·BI·백오피스 (2단계 검수 통과) | 완료
E | 2027.06~09 | P2 확장·통합 테스트·성능/보안 진단·파일럿 시연·안정화·최종 검수 | 완료

## Slide 7
Ⅱ
요구사항 이행 결과
요구사항 추적표(RTM) 기준 74건 100% 이행 결과를 보고한다.
7

## Slide 8
Ⅱ-1. 요구사항 이행 매트릭스 (요약)
완료보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 완료보고서
8
분류 | 건수 | 이행 | 이행률 | 검증 방법
기능(SFR) | 36 | 36 | 100% | 기능 시험·화면 검수·파일럿 시연
성능(PER) | 6 | 6 | 100% | 부하 테스트 결과서 (동시사용자·응답시간·큐)
장비구성(ECR) | 4 | 4 | 100% | 구성 검수·백업/복구 절차 시험
인터페이스(SIR) | 6 | 6 | 100% | 연동 시험 (PG·이미지 API·CAD·행사일정·업체DB·kxwp 릴레이)
데이터(DAR) | 6 | 6 | 100% | ERD·데이터 사전 검수, PII 암호화·마스킹 확인
테스트(TER) | 4 | 4 | 100% | 테스트 계획·케이스·결과서 4종
품질(QUR) | 4 | 4 | 100% | 산출물 검수·접근성 점검·AI 품질 기준 확인
보안(SER) | 8 | 8 | 100% | 보안 진단·모의 점검 (2FA 우회·권한 우회·격리)
합계 | 74 | 74 | 100% | RTM 전 항목 요구사항 ID 단위 추적·검수 확인
※ 관리·제약 15건(COR·PMR·PSR)은 수행 절차 준수로 이행(방법론·보고·하자보수 계획 등). 상세 매트릭스는 별첨 RTM 최종본 참조

## Slide 9
Ⅱ-2. 이행 하이라이트 ① — P0 부스 시공 코어
완료보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 완료보고서
9
• M2 배치 자동화 : 조건 입력 → 3안 자동 생성(부스 수/동선/피난 최적화) → 선택·병합 → 규정 자동 재검증
• M3 설계 자동화 : 조립/독립부스 3안 생성·병합, 높이·리깅·복층·방염·이격 사전 플래깅
• M4 배선 자동화 : 전기 용량·분전반 산출, 최근접 트렌치 배선, 위치표시도 자동 생성(수기 작도 폐지)
• M5 AI 시각화 : '시공 후 사진' 표준 샷 S1~S7, 비동기 렌더 큐, Before/After 비교
• 워터마크·메타데이터 강제, 계약·심사 서류 자동 배제 — AI 이미지 법적 지위 통제(COR-002) 구현
• 공간 데이터 일원화(PostGIS) : 배치·배선·정산·길안내·BI가 동일 공간 원천 재사용 (DAR-001)

## Slide 10
Ⅱ-3. 이행 하이라이트 ② — 도메인 모듈
완료보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 완료보고서
10
• M15 옥션 : AI 자료 패키지 열람 → 견적서 응찰 → 실시간 순위 역경매 → 낙찰 → 계약/발주 전환 전 과정 가동
• M10 관람객 : 간편가입/게스트 예매 → 모바일 배지 QR → 현장 체크인(오프라인 폴백) → 리드캡처 → EDM
• M12/17 공개사이트·CMS : SEO·다국어(한/영/중/일) 홍보 사이트, 게시 워크플로, 참가업체 마이크로사이트
• M16 경영분석 BI : 가동률·매출 구성·행사 P&L·RevPAD·리텐션·수요예측 — 스타 스키마 데이터마트
• M18 백오피스 : 홀 마스터·요율·규정 룰셋 버전 관리(무중단 개정)·등록업체 DB·이미지 슬롯 관리
• M1/6/7/9 : 홀 배정 즉시 견적, 마일스톤·서류 자동 생성(HWP/PDF)·AI 검수, 업체 매칭, 정산·PG 결제

## Slide 11
Ⅱ-4. 이행 하이라이트 ③ — 공통 레이어·보안·AI 플랫폼
완료보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 완료보고서
11
• 인증 : JWT SSO + 2차 인증 OTP(TOTP) 업무 사용자 전원 적용, 6역할×행사 단위 RBAC 이중 평가
• 감사 : 로그인·승인·낙찰·설계 변경·룰셋 개정·PII 접근 전수 감사로그 — 조회·검색·내보내기
• 암호화 : PII AES-256-GCM 저장·마스킹, TLS, BCrypt, 시크릿 환경변수 일원화(코드·로그 노출 0건)
• 공통 업무기능 : 업무일지·일정·쪽지·공지·통합검색·회의록(STT 자동 작성)·업무보고(PDF)·알림센터
• 하이브리드 AI(SFR-035) : 상용 LLM API + 온프레미스 sLLM 병용, 관리자 설정형 전환·자동 폴백 체인
• RAG 근거 제시(SFR-036) : 규정집·룰셋 임베딩 검색, 인용 출처 제시·근거 부족 시 답변 회피(환각 차단)

## Slide 12
Ⅲ
시스템 구성 (최종)
최종 시스템 구성과 적용 기술 스택을 보고한다.
12

## Slide 13
Ⅲ-1. 최종 시스템 구성
완료보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 완료보고서
13
■ 프레젠테이션 계층
• 웹 포털 6종(주최자·참가업체·공사업체·운영·관리자·공개/관람객) — 역할별 번들 분리·공유 디자인 시스템
• 모바일 앱 2타깃(운영 B2B — 관리자 QR 배포 / 관람객 B2C — 스토어) — 단일 코드베이스·통합 런처
■ 애플리케이션 계층
• API 서버(Spring Boot 3.x) : REST + WebSocket(STOMP), 룰 엔진·배치/배선 엔진·옥션 엔진·BI 집계
• 비동기 워커 : AI 이미지 생성(Python 사이드카)·서류 생성·알림 발송 — Redis 큐 경유
■ 데이터 계층
• PostgreSQL + PostGIS(부스 폴리곤·트렌치·배선 LineString), Redis(큐·캐시), 오브젝트 스토리지(도면·이미지)
• BI 데이터마트(스타 스키마) — 야간 배치/스냅샷 적재로 운영 DB 부하 회피
※ 구성 상세·용량·이중화는 시스템 구성도 및 운영 절차서 참조 (내부 접속정보는 문서 미기재 원칙)

## Slide 14
Ⅲ-2. 적용 기술 스택 (COR-001 준수)
완료보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 완료보고서
14
계층 | 적용 기술
프론트엔드 | React 18/19 + Vite + TypeScript — 반응형(데스크톱 설계/에디터, 모바일 조회/승인)
백엔드 | Spring Boot 3.x (Java 17) + MyBatis — REST + WebSocket(STOMP)
데이터베이스 | PostgreSQL + PostGIS (공간 연산 : 최단 배선·통로 폭 버퍼·면적 정산)
비동기·캐시 | Redis 작업 큐 (RenderJob·서류·알림) · 해시 캐시
AI 이미지 생성 | Python 워커 사이드카 — 생성형 이미지 API 연동(image-to-image), 키는 환경변수 관리
AI 텍스트 | 하이브리드 — 상용 LLM API + 온프레미스 sLLM, 설정형 전환·자동 폴백·RAG
인증·보안 | JWT + 2FA OTP(TOTP), 행사 단위 RBAC, AES-256-GCM, TLS, BCrypt

## Slide 15
Ⅳ
테스트·검수 결과
단위·통합·성능·보안 테스트와 파일럿 시연, 단계·최종 검수 결과를 보고한다.
15

## Slide 16
Ⅳ-1. 테스트 수행 결과 총괄
완료보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 완료보고서
16
구분 | 내용 | 결과
단위·통합 (TER-001) | 모듈별 단위 시험 + 설계→시각화→옥션→정산 폐루프 통합 시나리오 | 전 케이스 통과 (결함 전 건 조치 후 재시험 확인)
성능 (TER-002) | 동시 2,000 가상사용자 부하, 체크인 피크 초당 50건, 화면 응답·배치 3안 생성·렌더 큐 | PER 목표 전 항목 충족 (가안 수치 기준)
파일럿 (TER-003) | 실제(과거) 행사 1건 데이터 — 배치→설계→배선→시각화→옥션→정산 전 여정 시연 | 사전 합의 검수 기준 충족·통과
보안 (TER-004) | 웹 취약점 진단(OWASP Top 10)·권한 우회·행사 간 데이터 격리·2FA 우회 점검 | 지적사항 전 건 조치 완료·재점검 확인
※ 상세 수치·시나리오는 테스트 결과서(단위/통합·성능·보안) 및 파일럿 시연 결과서 참조

## Slide 17
Ⅳ-2. 성능 목표 대비 결과 (PER)
완료보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 완료보고서
17
항목 | 목표(가안) | 결과(가안)
동시 접속 | 2,000명 무중단 | 충족 — 목표 부하에서 오류율 기준 내
체크인 피크 | 초당 50건 이상 | 충족
일반 화면 응답 | 3초 이내(95p) | 충족
플로어플랜 캔버스 초기 로딩 | 5초 이내 | 충족
배치 3안 생성(부스 200~600) | 5분 이내 | 충족
배선 산출·규정 검증 | 요청당 10초 이내 | 충족
표준 샷 렌더(1장 평균) | 60초 내외(외부 API 지연 제외) | 충족 — 큐 상태·진행률 실시간 표시

## Slide 18
Ⅳ-3. 검수 결과
완료보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 완료보고서
18
구분 | 시기(가안) | 범위 | 결과
1단계 중간 검수 | 2027.01 | 공통 레이어 + 부스 코어(M2~M5) 동작 시연 | 통과
2단계 중간 검수 | 2027.05 | 옥션·관람객·CMS·BI·백오피스 동작 시연 | 통과
통합 테스트·진단 | 2027.08 | 성능·보안 진단, 파일럿 전 여정 시연 | 통과
최종 통합 검수 | 2027.09 | 요구사항 74건 RTM 전수 확인·산출물 검수 | 합격 (검사 완료)

## Slide 19
Ⅴ
교육·이관 및 하자보수
사용자 교육, 운영 이관·기술이전 결과와 하자보수 운영 계획을 보고한다.
19

## Slide 20
Ⅴ-1. 교육 실시 결과 (PSR-002)
완료보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 완료보고서
20
과정 | 대상 | 주요 내용 | 결과
관리자 과정 | 시스템 관리자 | 시스템관리·마스터데이터(홀·요율·룰셋 버전)·이미지 슬롯·감사로그 | 완료
홀매니저 과정 | 운영(ops) | 배치 검수·규정 검증·현장운영 대시보드·회의록/일지 | 완료
주최자 과정 | 주최자 | 행사 생성·홀 배정·플로어플랜 스튜디오·마일스톤·정산 | 완료
참가업체 과정 | 참가업체 | 부스 설계·유틸리티 신청·시각화·옥션 개설·결제 | 완료
공사업체 과정 | 장치/공사업체 | 옥션 열람·견적서 응찰·낙찰·시공 일정 | 완료
※ 교육 교재·결과서 인계 완료. 역할별 사용자 매뉴얼·운영자 매뉴얼 최신본 제공

## Slide 21
Ⅴ-2. 운영 이관·기술이전 (PSR-003/004)
완료보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 완료보고서
21
• 운영 조직 대상 기술이전 : 아키텍처·배포 체계·장애 대응·룰셋/마스터 운영 절차 전수
• 운영 절차서·장애 대응 절차서 제공 — 백업/복구(RTO/RPO)·모니터링·알림 기준 포함
• 형상관리 저장소 소스코드·빌드/배포 스크립트·DB 마이그레이션 전체 인계
• 안정화 지원 : 오픈 후 1개월 밀착 지원(가안) — 초기 행사 적용 현장 지원 수행
• 운영 변경 항목(룰셋·요율·이미지 슬롯)의 무배포 반영 절차 교육 — 운영자 자체 변경 가능
• 시크릿(API 키·접속정보) 인수인계는 보안 절차에 따라 별도 수행(문서 미기재)

## Slide 22
Ⅴ-3. 산출물 인계 목록
완료보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 완료보고서
22
구분 | 산출물
관리 산출물 | 사업수행계획서, 착수·중간·완료보고서, 주간/월간 보고서, 회의록, 이슈·리스크 관리대장
분석·설계 | 요구사항정의서, 요구사항추적표(RTM), 아키텍처 정의서(응용·시스템·기술·데이터·네트워크), 화면설계서, ERD/테이블정의서, API 명세서
구현 | 소스코드(형상관리 저장소), 빌드·배포 스크립트, DB 마이그레이션(DDL·시드)
시험 | 테스트 계획서·케이스·결과서(단위/통합/성능/보안), 파일럿 시연 결과서
이관·운영 | 운영자/사용자 매뉴얼, 교육 교재·결과서, 운영 절차서·장애 대응 절차서, 기술이전 결과서
보안·계약 | 보안서약서, 개인정보 처리 위탁 확약서, 오픈소스/상용 SW 라이선스 목록
※ 전 산출물 최종본 형상관리 저장소·문서고 인계 완료, 인수확인서 수령 (가안)

## Slide 23
Ⅴ-4. 하자보수 계획 (PSR-001 — 12개월 무상)
완료보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 완료보고서
23
• 기간 : 최종 검수일로부터 12개월 (2027.09 ~ 2028.09, 가안) — 하자보수보증금 3%(가안)
■ 등급별 대응 기준 (가안)
• 치명(서비스 중단·보안 사고) : 4시간 내 응답, 24시간 내 조치 착수
• 중대(핵심 기능 오류) : 8시간 내 응답, 3영업일 내 조치
• 경미(화면·문구·경미 오류) : 2영업일 내 응답, 정기 반영
■ 운영 방식
• 하자 접수 창구 단일화(유지보수 헬프데스크), 접수→분류→조치→검증→종결 이력 관리
• 행사 기간 중 무중단 원칙 — 행사 캘린더 연동 작업 통제, 월간 하자 처리 현황 보고
• 하자보수와 별개의 유지관리(운영) 계약은 별도 협의

## Slide 24
Ⅵ-1. 기대 효과 (As-Is → To-Be 달성)
완료보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 완료보고서
24
항목 | As-Is | To-Be (구축 결과)
홀 배정 견적 | 수일 소요 | 룰 엔진 즉시 자동 견적
부스 배치도 | CAD 수작업 수일~수주 | 수 분 내 3안 자동 생성·병합
규정 검수 | 육안 검토 | 위반 자동 플래깅 → 사람 확정
위치표시도 | 수기 작도 | 좌표 클릭 → 배선·견적·표시도 자동
시공 결과 확인 | 개장일 첫 확인 | AI 표준 샷 사전 시각화
시공 발주 | 개별 접촉·수기 견적 | 역경매 옥션 — 투명·가격 최적화
관람객 데이터 | 행사별 파편화 | 등록·배지·리드·BI 단일 체계

## Slide 25
Ⅵ-2. 향후 발전 방향 (제언)
완료보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 완료보고서
25
• 제3전시장(2028, 홀11~18) 확장 — 홀 마스터 데이터 등록만으로 수용 가능한 구조 기적용 (PER-006)
• 다중 전시관(멀티테넌트) 확장 — 테넌트 격리 가능 데이터 모델·권한 계층 기설계 (COR-006), 실 온보딩은 별도 사업
• kxwp 직접 연동 — 현행 릴레이 방식에서 발주기관 IT 협의 성사 시 API 직접 연동 전환
• 정밀 실내 측위(BLE/UWB) — 현행 존-레벨 길안내에서 인프라 구축 시 정밀 내비게이션 확장
• 부정입장 방지 고도화 — 디바이스 바인딩·회전 QR 등 스마트티켓 강화 (벤치마킹 백로그)
• AI 고도화 — 수요예측·가격 시뮬레이션 정밀화, 온프레미스 모델 비중 확대·학습 데이터 축적
※ 상기 항목은 본 사업 범위 외 제언 사항으로, 추진 시 별도 협의·계약 대상