## Slide 1
KINTEX · WISE AI
개발계획서
Development Plan
킨텍스 자동전시시스템
구축 개발계획서
Exhibition Automation Platform — 다중 전시관 멀티테넌트 SaaS
판매 → AI 설계·시각화 → 공사 옥션 → 시공 → 운영 → 경영분석 폐루프 자동화
사업명 킨텍스 자동전시시스템 구축
기술스택 React(Vite)+TS · Spring Boot 3.x(Java17)+MyBatis · PostgreSQL(PostGIS) · Redis · 나노바나나 워커 · Claude AI
작성일 2026-07-11
planner · designer · dev team

## Slide 2
00
CONTENTS
목차
킨텍스 자동전시시스템 구축 · 개발계획서
2026-07-11
C
01
사업 개요
배경·목적·범위 / 전시 생애주기 폐루프
02
시스템 구성
아키텍처 개요 / 역할별 포털 / 나노바나나 파이프라인
03
개발 범위
모듈 M1~M18 + 공통·시스템관리 레이어(§5B)
04
추진 체계
거버넌스·아키텍트·개발·QA·DevOps 조직
05
추진 일정
Phase A~E 마스터 일정(완료/진행/예정)
06
개발 방법론·품질관리
에이전트 파이프라인 · 점진 QA · CI/CD
07
보안 · 비기능요건(NFR)
외부API 통제 · AI 워터마크 · 접근성·다국어
08
리스크 및 대응
기술·데이터·연동·보안 리스크
09
기대 효과
정량·정성 효과 / 확장 로드맵

## Slide 3
01
사업 개요
PROJECT OVERVIEW
배경 · 목적 · 범위
전시 생애주기 폐루프
다중 전시관 SaaS 비전

## Slide 4
01
01 · 사업 개요
배경 · 목적 · 추진 범위
킨텍스 자동전시시스템 구축 · 개발계획서
2026-07-11
추진 배경 (As-Is)
전시면적 108,011㎡ 국내 최대 전시장이나 준비 실무는 HWP 서식·이메일 제출에 정체
CAD 수작업 배치도 → 홀매니저 육안 검수, 수기 위치표시도 기반 유틸리티 신청
참가업체 유틸리티 신청이 행사별 사무국 시스템으로 파편화(공통 플랫폼 부재)
시공 결과를 개장일에 처음 확인 — 사전 시각화 수단 없음
추진 목적 (To-Be)
전시장 운영 전 과정을 AI로 자동 설계·검증하는 베뉴 운영 플랫폼 구축
핵심 차별화: 나노바나나(Gemini)로 시공 전 '공사 후 결과 사진' 선(先)시각화
설계 → 시각화 → 발주(옥션) → 시공 → 운영 → 분석의 폐루프 완성
KINTEX 기준 테넌트 + 코엑스 등 다중 전시관 멀티테넌트 SaaS 확장
비전 “신청서를 내는 순간, 시공 후 사진을 먼저 본다”
전시 생애주기 폐루프
판매·기획
M1·M16
→
AI 설계·시각화
M2~M5
→
공사 옥션
M15
→
시공
M7·M8
→
운영
M10·M14
→
경영분석
M16

## Slide 5
02
시스템 구성
SYSTEM ARCHITECTURE
3-Tier + 나노바나나 사이드카
역할별 6개 포털 분리
PostGIS 공간 데이터 모델

## Slide 6
02
02 · 시스템 구성
전체 아키텍처 개요도
킨텍스 자동전시시스템 구축 · 개발계획서
2026-07-11
프론트 (React)
주최자 콘솔
참가업체 포털
업체 포털
운영 대시보드
관리자 백오피스
공개사이트·앱
백엔드 (Spring)
REST + WebSocket(STOMP)
JWT·RBAC·2FA(OTP)
룰 엔진 / 배치·배선 엔진
요율·규정·PostGIS 연산
AiTextRouter
Claude 기본·설정형 전환
RenderJob 큐 발행
Redis 비동기
AI·시각화
나노바나나 Python 워커 (사이드카)
google-genai · gemini-3.1-flash-image-preview
Claude API (AI 지능)
설계·검수·예측 · Ollama 폴백
WebSocket 완료 푸시
렌더 결과 실시간 통지
데이터
PostgreSQL + PostGIS
부스 폴리곤·트렌치·배선 LineString
Redis
작업 큐·세션·캐시
오브젝트 스토리지
렌더 이미지·문서
감사로그·마스터
룰셋·요율 버전
외부·기존 시스템 연동
kxwp 작업신고
등록업체 DB 739
행사일정 시스템
PG 결제
Gemini
사이니지/wayfinding

## Slide 7
03
개발 범위
DEVELOPMENT SCOPE
코어 M2~M5 (P0)
도메인 M1·M6~M18
공통·시스템관리 §5B

## Slide 8
03
03 · 개발 범위
모듈 맵 M1 ~ M18
킨텍스 자동전시시스템 구축 · 개발계획서
2026-07-11
설계·시각화 코어
M2 P0
P0
플로어플랜 스튜디오
M3 P0
P0
부스 설계 스튜디오
M4 P0
P0
유틸리티 설계(전기·조명·네트워크)
M5 P0
P0
나노바나나 시각화
판매·발주·정산
M1 P1
P1
홀 배정·자동 견적
M6 P1
P1
서류·마일스톤 워크플로
M7 P1
P1
등록업체 매칭·견적
M15 P1
P1
공사/장치 옥션(역경매)
M8·M9 P1·P2
P1·P2
반입/반출 물류 · 정산·결제
관람·참가·마케팅
M10 P1
P1
관람객 등록·배지·리드캡처
M12 P1
P1
마케팅·공개 홍보 사이트
M11·M13 P2
P2
비즈매칭 · wayfinding
M14 P2
P2
현장운영(혼잡·안전·에너지)
경영·콘텐츠·관리
M16 P1
P1
경영분석 BI(P&L·가동률·예측)
M17 P1
P1
CMS·마이크로사이트·다국어
M18 P1
P1
관리자 백오피스·마스터데이터
P0 핵심 차별화·첫 상용 필수 P1 운영 효율 핵심 P2 확장 │ 총 18개 도메인 모듈 + 공통·시스템관리 레이어(§5B)

## Slide 9
03
03 · 개발 범위
공통 · 시스템관리 레이어 (§5B · UIWS/WISE 표준 이식)
킨텍스 자동전시시스템 구축 · 개발계획서
2026-07-11
GUARDiA 표준 프레임워크(UIWS)와 동일 스택 — 시스템관리·공통 업무기능·인증을 재설계 없이 이식하여 전 도메인 모듈의 선행 기반으로 정착
시스템관리 (M18 통합)
사용자 관리 (6역할 + 등록업체·관람객 계정)
역할/권한 RBAC (플랫폼·행사 이중 평가)
공통코드 (홀·부스유형·공종14분류·요금)
메뉴 관리 (역할별 포털 IA 구동)
감사로그 (승인·낙찰·룰셋개정·리드접근)
시스템설정 (요율/규정 룰셋 버전)
킨텍스 마스터데이터 (홀·요율·규정·업체)
공통 업무 기능
worklog 업무일지 · schedule 일정
message 쪽지 · notice 공지
opinion 의견 · search 통합검색
meeting 회의록(STT→Jasper PDF)
report/stats 업무보고·통계(PDF)
notification 알림센터(WebSocket)
preference 개인화(즐겨찾기·최근방문)
인증 (JWT + 2FA/OTP)
JWT + RBAC 역할 게이트
2차 인증 OTP (TOTP RFC6238)
최초 QR 등록 · 재설정 · 관리자 초기화
로그인 실패 잠금 + 관리자 해제
admin 비번 env 주입 (AES-256-GCM)
admin123 하드코딩 시드 금지
TB_USER·OTP·TB_AUDIT_LOG 멱등 이식

## Slide 10
04
추진 체계
PROJECT ORGANIZATION
거버넌스 (PM·개발PM·PMO)
아키텍트 5인 (AA/SA/TA/DA/NA)
구현·품질·배포 팀

## Slide 11
04
04 · 추진 체계
프로젝트 조직 및 역할
킨텍스 자동전시시스템 구축 · 개발계획서
2026-07-11
프로젝트 총괄 (PM)
범위·일정·리스크·게이트(G1·G2)
개발 PM
WBS·스프린트·번다운·품질게이트
PMO
관리표준·형상관리·QA 거버넌스·변경관리
아키텍트 그룹
AA
앱 아키텍처
SA
시스템·NFR
TA
기술표준
DA
데이터·ERD
NA
네트워크·보안
구현 그룹
공통/시스템
common-dev
백엔드
backend-dev
프론트
frontend-dev
DB
db-engineer
도메인
bidding·visitor cms·bi·admin
AI·시각화
ai-dev·visualizer
품질 (kintex-qa)
점진 QA·경계면·보안 불변
배포 (devops-dev)
CI/CD·systemd·env

## Slide 12
05
추진 일정
PROJECT SCHEDULE
Phase A~E 마스터 일정
완료 / 진행 / 예정 구분
공통 레이어 선행 원칙

## Slide 13
05
05 · 추진 일정
Phase A ~ E 마스터 일정 (WORK_STATUS 반영)
킨텍스 자동전시시스템 구축 · 개발계획서
2026-07-11
완료
진행
예정
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Phase A
아키텍처·거버넌스 (AA/SA/TA/DA/NA)
완료
Phase B
공통·시스템관리 레이어 (2FA/OTP·공통기능)
완료
Phase C
P0 부스 코어 M2~M5 (배치·설계·배선·시각화)
진행
Phase C
├ 스캐폴드·인증·매퍼 배선·룰엔진·나노바나나
완료
Phase C
└ 3안 생성·병합·실데이터 전환·모바일
진행
Phase D
P1 도메인 — 옥션 M15·관람객 M10
예정
Phase D
P1 도메인 — CMS/공개사이트 M12·M17·BI M16·관리자 M18
예정
Phase D
P1 배정·서류·매칭·정산 M1·M6·M7·M9
예정
Phase E
P2 확장 (매칭 M11·wayfinding M13·현장운영 M14)
예정
Phase E
빌드·배포 (역할별 번들·CI/CD·멀티테넌시)
진행
현재
원칙 Phase B(공통 레이어)는 전 도메인 선행 기반 — 인증·시스템관리·공통기능 정착 후 코어/도메인 착수. 각 모듈 완성 직후 점진 QA.

## Slide 14
06
개발 방법론 · 품질관리
METHODOLOGY & QUALITY
에이전트 파이프라인
점진 QA · 보안 불변 게이트
CI/CD 자동배포

## Slide 15
06
06 · 개발 방법론 · 품질관리
에이전트 파이프라인 · 점진 QA · CI/CD
킨텍스 자동전시시스템 구축 · 개발계획서
2026-07-11
① 에이전트 기반 개발 파이프라인
기획
planner
›
설계
AA/SA/TA/DA/NA
›
디자인
designer
›
구현
backend·frontend·db·domain
›
검증
kintex-qa
›
배포
devops-dev
② 점진 QA — 모듈 완성 직후 검증
백엔드 응답 shape ↔ 프론트 훅/컴포넌트 호출 경계면 교차 비교
공간 로직(배치·배선·규정검증) 정합 · PostGIS 연산 검증
보안 불변: 자격증명·PII·스택트레이스 미노출 강제
AI 생성 이미지 워터마크·고지 강제 · 등록업체 응찰 게이트
빌드 회귀(compileJava·tsc) · 통과까지 반려
③ CI/CD 자동배포 파이프라인
1
push
2
Gitea webhook
3
deploy_kintex.sh
4
백엔드 bootJar + 프론트 Vite 빌드
5
배포 → health check
6
실패 시 롤백
18
도메인 모듈
6
역할별 포털
39+
Flyway 테이블(현재)
A~E
5개 Phase
3-Tier
+ AI 사이드카
AI 지능 = Claude 기본 + 설정형 전환(AiTextRouter/AiConfig) · Ollama 폴백 │ 이미지 = 나노바나나(Gemini) 라이브

## Slide 16
07
보안 · 비기능요건
SECURITY & NFR
외부 API 통제 (예외 명시)
자격증명 보호 · AI 워터마크
접근성·다국어·테마

## Slide 17
07
07 · 보안 · 비기능요건(NFR)
보안 불변 원칙 및 품질 속성
킨텍스 자동전시시스템 구축 · 개발계획서
2026-07-11
보안 불변 (Security Invariants)
외부 API 통제 — 온프레미스 원칙 · 예외 = Claude(승인)·Gemini(G1). 키는 서버 env 로드, 코드·커밋·로그 미기재
자격증명 보호 — IP·SSH계정·비밀번호를 API 응답·에러메시지에 미노출
암호화 저장 — 민감 자격증명 AES-256-GCM · admin 비번 env 주입(admin123 금지)
AI 이미지 고지 — 나노바나나 생성 전 이미지 워터마크·실물 상이 고지 강제
에러 응답 — 스택트레이스 미노출 — 요약 메시지만 전달
비기능요건 (NFR)
웹 접근성 — WCAG 준수 · 키보드·스크린리더 대응
다국어(i18n) — 한 · 영 · 중 · 일 (공개사이트·CMS 우선)
라이트/다크 테마 — 전 화면 테마 토큰 · 반응형 풀스크린
반응형 채널 분리 — 데스크톱=설계/에디터 · 모바일=현장/조회/승인
성능·확장 — Redis 비동기 큐 · 렌더 워커 사이드카 분리
멀티테넌시 격리 — tenant_id 전파 · 전시관 단위 데이터·권한 격리
3중 권한 구조 테넌트(전시관) 격리 ⊃ 행사(Event) 워크스페이스 ⊃ 행사 RBAC
JWT + RBAC
6역할 게이트
2FA / OTP
TOTP RFC6238
감사로그
전수 기록·개인정보 접근

## Slide 18
08
리스크 및 대응
RISK MANAGEMENT
기술·데이터·연동 리스크
영향도·발생가능성 평가
완화 방안

## Slide 19
08
08 · 리스크 및 대응
주요 리스크 및 대응 방안
킨텍스 자동전시시스템 구축 · 개발계획서
2026-07-11
구분
리스크
영향
대응 방안
기술
나노바나나 생성 이미지가 실제 시공과 상이
높음
전 이미지 워터마크·고지 강제, 참조이미지 구조보존 파이프라인, 검수 단계
데이터
홀 실측 CAD·트렌치 좌표 미확보
높음
확보 자산(평면도 15장+CAD) 활용, 미확보 시 공개규격 근사도면으로 Phase 진행
연동
kxwp 내부 API 미공개(폐쇄형)
중간
초기 제출용 파일 생성+업로드 안내 릴레이, 연동은 킨텍스 협의 후
보안
외부 API 호출·자격증명 노출
높음
Claude·Gemini만 예외 승인, env 로드·미커밋, 응답 미노출, 감사로그
규정
소방·구조 최종 유권해석은 시스템 밖
중간
AI는 사전 필터(위반 플래깅)까지, 최종 판정은 관할기관·구조기술사
일정
공통 레이어 지연 시 도메인 착수 지연
중간
Phase B 선행 완료(현재 완료), 모듈 병렬화·점진 QA로 흡수
시장
옥션 업체 참여율·응찰 품질 불확실
중간
등록업체 DB 검증 게이트, AI 자료 기반 동일사양 비교로 참여 유인

## Slide 20
09
기대 효과
EXPECTED BENEFITS
정량 효과 (리드타임)
정성 효과 (의사결정·투명성)
확장 로드맵

## Slide 21
09
09 · 기대 효과
정량 · 정성 기대 효과
킨텍스 자동전시시스템 구축 · 개발계획서
2026-07-11
정량 효과 — 리드타임 단축
홀 배정 견적
As-Is
수일
↓
즉시
배치도 초안
As-Is
수일~수주
↓
수 분
규정 검수
As-Is
육안 검토
↓
자동 플래깅
유틸리티 신청
As-Is
수기 작도
↓
클릭 + 자동견적
시공 결과 예측
As-Is
불가(외주)
↓
표준 샷 자동생성
정성 효과
의사결정 가속
도면을 읽지 못해도 사진 수준 시각화로 주최자·참가업체 의사결정
영업 자료화
완공 예상 이미지로 참가업체 유치·컨펌 커뮤니케이션 비용 절감
가격 투명화
옥션 역경매로 동일 사양 위 공정 비교 → 시공 발주 투명·최적화
데이터 일원화
공간 데이터(PostGIS) 단일 원천에서 검증·시각화·정산·BI·wayfinding
확장 로드맵
› KINTEX 기준 운영
› 코엑스 등 다중 전시관 온보딩
› 전시테크 SaaS 사업화
› kxwp·PG·사이니지 정식 연동
종합 “신청서를 내는 순간 시공 후 사진을 먼저 본다” — 설계·시각화·발주·운영·분석 폐루프를 하나의 데이터·계정 체계로 자동화하여 킨텍스를 전시 운영 표준 플랫폼으로 전환