## Slide 1
KINTEX Exhibition Automation Platform
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축
중간보고서
보고 기준 : 착수 후 6개월 (2단계 중간 검수)
2027. 04. (가안)
발주기관 : (주)킨텍스 수 행 사 : (주)지오정보기술

## Slide 2
목 차
중간보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 중간보고서
2
Ⅰ
사업 경과 및 진척 현황
Ⅱ
단계별 수행 성과 (Phase A~C)
Ⅲ
주요 산출물
Ⅳ
이슈·위험·변경 관리
Ⅴ
잔여 일정 및 향후 계획

## Slide 3
1. 사업 경과 요약
중간보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 중간보고서
3
• 보고 기준일 : 2027.04 (착수 후 6개월, 가안) — 계획 대비 정상 진행
• Phase A(아키텍처)·Phase B(공통/시스템관리 레이어)·Phase C(P0 부스 코어) 완료
• Phase D(P1 도메인 — 옥션·관람객·CMS·BI·백오피스) 진행 중
• 1단계 중간 검수(2027.01) 통과 — 공통 레이어 + 부스 코어(M2~M5) 동작 시연 완료
• 요구사항 74건 중 48건 구현 완료·18건 진행 중·8건 착수 대기 (RTM 기준, 가안)
• 주간 진척 보고 24회·월간 운영위원회 6회 수행, 승인된 변경요청(CR) RTM 반영 완료

## Slide 4
2. 전체 진척 현황 (Phase A~E)
중간보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 중간보고서
4
Phase | 범위 | 계획(가안) | 진척 | 상태
A | 아키텍처·거버넌스 (5대 아키텍처·ERD·표준) | M1 | 100% | 완료
B | 공통/시스템관리 레이어 (인증 2FA·RBAC·공통 업무기능) | M2~M3 | 100% | 완료
C | P0 부스 코어 (M2 배치·M3 설계·M4 배선·M5 시각화) | M3~M6 | 100% | 완료
D | P1 도메인 (M15 옥션·M10 관람객·M12/17 CMS·M16 BI·M18 백오피스 등) | M6~M10 | 40% | 진행 중
E | P2 확장·통합 테스트·배포·안정화 | M10~M12 | - | 예정
※ 종합 진척률 약 60% (일정 기준, 가안) — 주공정(critical path) 지연 없음

## Slide 5
3. Phase A 성과 — 아키텍처 확정
중간보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 중간보고서
5
• 응용 아키텍처(AA) : 모듈 경계(M1~M18+공통)·레이어링·API 표준(응답 봉투·예외)·패키지 구조 확정
• 시스템 아키텍처(SA) : 무상태 API + 큐 기반 워커 수평 확장 구조, 배포 토폴로지·가용성 목표 정의
• 기술 아키텍처(TA) : 확정 스택(React/Vite·Spring Boot 3.x·MyBatis·PostGIS·Redis) 표준·빌드/배포 표준
• 데이터 아키텍처(DA) : 전사 ERD(행사–배정–부스–설계안–렌더–옥션–관람–경영), 공간데이터·마스터 표준
• 네트워크 아키텍처(NA) : 공개 사이트/백오피스 망 분리, DMZ·방화벽 정책, 외부 아웃바운드 통제
• 아키텍처 ↔ 기획(요구사항) 정합 검증 완료 — 불일치 항목 티켓화·해소

## Slide 6
4. Phase B 성과 — 공통/시스템관리 레이어
중간보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 중간보고서
6
■ 인증·보안 기반 (전 모듈 공통)
• JWT + RBAC(6역할 × 행사 단위 이중 평가) + 2차 인증 OTP(TOTP RFC 6238) 등록/검증/초기화 왕복 완료
• 로그인 실패 잠금·관리자 해제, 관리자 초기 비밀번호 환경변수 암호화 주입(하드코딩 배제)
■ 시스템관리
• 사용자·역할/권한·공통코드(홀·공종 14분류·요금코드)·메뉴·감사로그·시스템설정 CRUD + RBAC 가드
■ 공통 업무기능 (표준 프레임워크 이식)
• 업무일지·일정(마일스톤 통합 뷰)·쪽지·공지·의견·통합검색·회의록(STT)·업무보고(PDF)·알림센터 가동
■ 공통 컴포넌트
• 예외·응답 봉투·감사 AOP·알림 단일화 / 프론트 공통(2FA 화면·그리드·달력·모달) 정착

## Slide 7
5. Phase C 성과 — P0 부스 시공 코어 (M2~M5)
중간보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 중간보고서
7
• M2 플로어플랜 : 홀·트렌치(CAD 추출) 공간 스키마 구축, 배치 3안 자동 생성 → 선택/병합 → 규정 재검증
• M3 부스 설계 : 조립/독립부스 설계 3안 생성·병합, 규정 사전검증(높이 5m·리깅·복층·방염·이격) 플래깅
• M4 유틸리티 : 전기 용량 산출·분전반 배치·최근접 트렌치 배선(LineString), 위치표시도·자동 견적 생성
• M5 AI 시각화 : RenderJob 비동기 큐(Redis)→Python 워커 생성→스토리지 적재→WebSocket 완료 푸시
• 표준 샷 S1~S7 파이프라인 + S6 배선 오버레이(백엔드 래스터 합성 — 좌표 정확성 보장)
• 워터마크·메타데이터 임베드 강제, 동일 스키마 해시 캐시·쿼터 관리·에러 분기 방어 로직 적용
• 공통 화면(로그인·주최자 대시보드·참가업체 홈·홀매니저·현장 모바일) 역할별 진입 완료

## Slide 8
6. 주요 산출 ① — 화면 51종 설계
중간보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 중간보고서
8
• 화면설계서 v2.1 기준 총 51종 화면 설계 확정 (웹 6포털 + 모바일)
• 주최자 콘솔 : 대시보드·행사/홀 배정·플로어플랜 스튜디오·서류/마일스톤·정산
• 참가업체 포털 : 부스 설계 스튜디오·유틸리티 신청·시각화 갤러리·옥션 개설·결제
• 공사업체 포털 : 옥션 열람·견적서 작성/응찰·낙찰/계약·시공 일정
• 운영(ops)·관리자(admin) : 홀매니저 검수·현장운영·시스템관리·마스터데이터·이미지 슬롯
• 공개 사이트/관람객 : 행사 소개·사전등록·티켓·배지 지갑·길안내 (다국어·SEO)
• 모바일(SCR-M*) : 현장 체크리스트·검수 승인·리드캡처·배지/QR·시각화 갤러리
※ 디자인 시스템·컴포넌트 공유로 포털 간 일관성 확보 — 상세는 화면설계서 참조

## Slide 9
7. 주요 산출 ② — AI 시각화 파이프라인
중간보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 중간보고서
9
• M2~M4 구조화 데이터 → 씬 스키마 컴파일 → 참조 이미지 + 보존/교체 분리 프롬프트 → image-to-image 생성
• 표준 샷 세트 : S1 부스 정면 · S2 야간 점등 · S3 통로 뷰 · S4 내부 · S5 Before/After · S6 배선 오버레이 · S7 홀 조감
• 전면 비동기 처리 : 큐 발행 → 워커 생성 → 오브젝트 스토리지 → WebSocket 완료 푸시 (동기 대기 없음)
• 비용·품질 통제 : 동일 입력 해시 캐시, 행사별 쿼터 상한, 성공 시에만 쿼터 차감, 에러 분기(키/쿼터/세이프티)
• 워터마크('AI 생성 예상 이미지') + 생성 메타데이터 임베드 — 계약·심사 서류 자동 배제 (SFR-019)
• 한글 간판 텍스트 오탈자 자동 검수, 실패 시 후처리 합성 폴백

## Slide 10
8. 주요 산출 ③ — 옥션(역경매) 엔진
중간보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 중간보고서
10
• 도메인 모델 : Auction 1─N Quotation ─ Award (견적서 버전 관리 — 라운드 내 재응찰 이력 보존)
• AI 자료 패키지 열람 : M2 배치도·M3 설계안·M4 배선/물량서(BOQ)·M5 시공 예상 이미지+사양서
• 옥션 유형 설정형 : 역경매(라운드·마감 내 재응찰) / 단일 라운드 RFQ / 고정가 비교
• 실시간 순위(현재 순위·최저가·내 위치, 익명 옵션) WebSocket 노출·라운드 자동 마감
• 낙찰 기준 : 최저가 또는 종합평가(가격+평판+납기 가중 스코어) — 항목별 비교표 제공
• 등록업체만 응찰 가능(미등록 원천 차단, M7 연계), 전 낙찰 행위 감사로그 기록
• 낙찰 견적서 → 계약/발주 문서 전환(M6·M9 연동) 흐름 구현 중 (Phase D)

## Slide 11
9. 요구사항(RTM) 이행 현황
중간보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 중간보고서
11
분류 | 전체 | 완료 | 진행 | 대기 | 비고
기능(SFR) | 36 | 20 | 11 | 5 | P0 코어·공통 완료, 도메인 진행 중
성능(PER) | 6 | 3 | 2 | 1 | 비동기 큐·캐시 적용, 부하 테스트는 Phase E
장비구성(ECR) | 4 | 3 | 1 | 0 | 스토리지·이중화 구성 진행
인터페이스(SIR) | 6 | 3 | 2 | 1 | 이미지 API·CAD 완료, PG 연동 진행
데이터(DAR) | 6 | 5 | 1 | 0 | 공간 일원화·마스터·PII 완료, BI 마트 진행
테스트(TER)·품질(QUR) | 8 | 6 | 1 | 1 | 단위·통합 병행, 성능·보안 시험 예정
보안(SER) | 8 | 8 | 0 | 0 | 2FA·RBAC·암호화·감사 등 공통 레이어 완료
합계 | 74 | 48 | 18 | 8 | 이행률 65% (완료 기준, 가안)

## Slide 12
10. 이슈 및 조치
중간보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 중간보고서
12
이슈 | 내용 | 조치 결과
CAD 트렌치 좌표 추출 정밀도 | 제1전시장 CAD 도면의 레이어 체계가 홀별로 상이하여 자동 추출 오차 발생 | 레이어 매핑 테이블 수립·홀별 검증 절차 추가, 추출 결과 홀매니저 교차 확인 (조치 완료)
이미지 생성 응답 지연 편차 | 외부 API 피크 시간대 생성 지연 편차 확대 | 큐 우선순위·재시도 정책 조정, 핵심 샷(S1·S7) 우선 생성 + 온디맨드 전환 (조치 완료)
요율 마스터 확정 지연 | 일부 유틸리티 요금 확정값 제공 지연 | 공시가 기반 '가정' 라벨 운영, 확정 시 교체 절차 합의 (진행 중 — 발주기관 협조)
옥션 UI 업체 사용성 | 공사업체 견적서 작성 화면 입력 부담 피드백 | 라인아이템 템플릿·복사 기능 추가 설계 반영 (조치 완료)
※ 전 이슈 관리대장 등재·주간 추적, 미결 1건은 발주기관 협조 요청 사항

## Slide 13
11. 위험·변경 관리 현황
중간보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 중간보고서
13
■ 위험 관리 (초기 식별 위험의 경과)
• 생성 이미지 오인·분쟁 → 워터마크·자동 배제·동의 체크 구현 완료로 위험도 하향
• 실측 데이터 미확보 → CAD 확보로 트렌치 해소, 요율 일부 잔존('가정' 라벨 운영)
• 이미지 생성 비용·지연 → 캐시·쿼터·온디맨드 정책으로 통제권 확보
• 업체 참여율 → 업체 포털 사용성 개선 반영, 파일럿 옥션으로 검증 예정
■ 변경 관리 (CR)
• 접수 4건 / 승인 3건 / 반려 1건 (가안) — 승인 건 RTM·WBS 반영 완료
• 주요 승인 CR : 견적서 템플릿 기능 추가, 배지 다국어 확장, 공개사이트 SEO 범위 구체화 (가안)

## Slide 14
12. 잔여 일정
중간보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 중간보고서
14
구분 | 기간(가안) | 주요 작업
Phase D 잔여 | 2027.04 ~ 2027.05 | M15 옥션 낙찰→발주 전환, M10 관람객 체크인·리드, M12/17 공개사이트·CMS, M16 BI 마트, M18 백오피스
2단계 중간 검수 | 2027.05 | 도메인 모듈 동작 시연·검수
Phase E | 2027.06 ~ 2027.08 | P2 확장(M8·M11·M13·M14), 통합 테스트, 성능·보안 진단, 파일럿 행사 전 여정 시연
안정화·검수 | 2027.08 ~ 2027.09 | 결함 조치·교육·운영 이관·최종 검수(완료보고)

## Slide 15
13. 향후 계획 및 협조 요청
중간보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 중간보고서
15
■ 향후 계획 (2027.05 검수까지)
• Phase D 도메인 모듈 완성 → 2단계 중간 검수 시연(옥션 전 과정·관람객 여정·BI 대시보드)
• 성능 테스트 시나리오·파일럿 행사 데이터 준비(과거 행사 1건 기준) 착수
■ 협조 요청
• 유틸리티 요금·요율 확정값 제공 (미확정분 '가정' 라벨 해소)
• 파일럿 시연 대상 행사 선정 및 과거 행사 데이터 제공 협의
• 현업(홀매니저·전기/통신) 검수 참여 일정 확보 — 2단계 검수·통합 테스트
• PG 가맹 계약·정산 프로세스(세금계산서) 재무 부서 협의