## Slide 1
KINTEX Exhibition Automation Platform
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축
사업수행계획서
2026. 10. (가안)
발주기관 : (주)킨텍스 수 행 사 : (주)지오정보기술

## Slide 2
목 차
사업수행계획서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 사업수행계획서
2
Ⅰ
사업 개요
Ⅱ
사업 범위
Ⅲ
추진 체계
Ⅳ
수행 방법론 및 일정
Ⅴ
품질·보안·위험 관리
Ⅵ
산출물 관리

## Slide 3
Ⅰ
사업 개요
사업명·기간·계약 조건과 추진 배경·목적, 기대 효과를 정의한다.
3

## Slide 4
Ⅰ-1. 사업 개요
사업수행계획서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 사업수행계획서
4
구분 | 내용
사 업 명 | 킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 (KINTEX Exhibition Automation Platform)
발주기관 | (주)킨텍스
수 행 사 | (주)지오정보기술
사업기간 | 계약일로부터 12개월 — 2026.10 ~ 2027.09 (가안)
계약방식 | 일반경쟁입찰 · 협상에 의한 계약 · 총액 확정 계약
하자보수 | 최종 검수 후 12개월 무상 하자보수 (별도)
근거문서 | 제안요청서(KINTEX-RFP-2026, 가안) · 기술협상 결과 · 계약서

## Slide 5
Ⅰ-2. 추진 배경 및 목적
사업수행계획서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 사업수행계획서
5
■ 추진 배경
• 전시 준비 실무가 HWP 서식·이메일 제출, CAD 수작업 배치도·육안 검수, 수기 위치표시도에 의존
• 배치도·배선 등 공간 데이터가 이미지/수기로만 유통되어 자동 검증·시각화·분석의 원천 데이터 부재
• 등록 장치업체(14분류×739개) 견적 비교·경쟁 수단 부재로 업체 선정 불투명, 관람객 데이터 파편화
■ 사업 목적
• 전시 운영 전 과정(홀 배정→배치→설계→배선→발주→반입/반출→관람→정산·분석)의 AI 기반 자동 설계·검증·시각화
• 생성형 AI 이미지 파이프라인으로 시공 전 '공사 후 결과 사진' 수준 시각화 제공 — 도면 없이 의사결정
• AI 설계 산출물 기반 공사/장치 역경매(옥션) 도입으로 발주 가격 최적화·투명화
• 관람객 등록·배지·리드·경영분석(BI)까지 단일 데이터·계정 체계로 통합 — 폐루프 완성

## Slide 6
Ⅰ-3. 기대 효과 (As-Is → To-Be)
사업수행계획서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 사업수행계획서
6
항목 | As-Is (현행) | To-Be (구축 후)
홀 배정 견적 회신 | 수일 소요 | 요율 룰 엔진 기반 즉시 자동 견적
부스 배치도 초안 | CAD 수작업 수일~수주 | 조건 입력 후 수 분 내 3안 자동 생성·병합
도면 규정 검수 | 육안 검토 | 위반 자동 플래깅 후 사람 확정
유틸리티 위치표시도 | 수기 작도 | 좌표 클릭 → 자동 배선안·견적·위치표시도 생성
시공 결과 예측 | 개장일에 처음 확인 | AI 생성 표준 샷 세트(정면/야간/조감 등) 사전 제공
시공 발주 | 개별 접촉·수기 견적 | 역경매 옥션·견적서 비교·낙찰의 투명 발주

## Slide 7
Ⅱ
사업 범위
요구사항 총괄(SFR~PSR), 대상 시스템 구성, 모듈 M1~M18과 공통/시스템관리 레이어를 정의한다.
7

## Slide 8
Ⅱ-1. 요구사항 총괄
사업수행계획서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 사업수행계획서
8
분류 | 코드 | 건수 | 주요 내용
기능 요구사항 | SFR-001~036 | 36 | 모듈 M1~M18 + 공통 업무기능 + 포털/모바일 + AI 플랫폼
성능 요구사항 | PER-001~006 | 6 | 동시사용자 2,000명·응답 3초·이미지 생성 큐
시스템 장비구성 | ECR-001~004 | 4 | 서버 계층 분리·PostGIS·오브젝트 스토리지·이중화
인터페이스 | SIR-001~007 | 7 | PG·생성형 이미지 API·CAD/JPG·kxwp 릴레이 등
데이터 | DAR-001~006 | 6 | 공간데이터 일원화·마스터데이터·개인정보·BI 마트
테스트 | TER-001~004 | 4 | 단위·통합/성능/파일럿 시연/보안
품질 | QUR-001~004 | 4 | 표준 준수·문서화·유지보수성·AI 산출물 품질
보안 | SER-001~008 | 8 | 2FA OTP·RBAC·감사·암호화·시크릿·PII
제약사항 | COR-001~006 | 6 | 기술스택 지정·AI 이미지 법적 지위·확장 구조
프로젝트 관리 | PMR-001~005 | 5 | 방법론·조직·일정·변경·위험 관리
프로젝트 지원 | PSR-001~004 | 4 | 하자보수 12개월·교육·운영 이관·안정화
※ 시스템 구축 대상 기술 요구사항 74건(SFR·PER·ECR·SIR·DAR·TER·QUR·SER 75건 중 SIR-007 나라장터 연동 '해당 없음' 제외) + 관리·제약 요구사항 15건(COR·PMR·PSR), 총 90건 정의

## Slide 9
Ⅱ-2. 대상 시스템 구성
사업수행계획서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 사업수행계획서
9
■ 역할별 웹 포털 6종 (역할별 번들 분리 — 최소권한·공격면 축소)
• 주최자 콘솔(organizer) · 참가업체 포털(exhibitor) · 장치/공사업체 포털(contractor)
• 킨텍스 운영 대시보드(ops) · 관리자 백오피스(admin) · 공개 홍보 사이트/관람객 웹(public)
■ 모바일 앱 2타깃 (단일 크로스플랫폼 코드베이스 · 통합 런처 구조)
• 운영 앱(B2B) — 현장 체크리스트·검수·승인·리드캡처, 관리자 QR 배포(스토어 미경유)
• 관람객 앱(B2C) — 티켓 지갑·배지/QR·길안내·매칭, 스토어 공개
■ 백엔드 공통 플랫폼
• 인증(JWT+2FA OTP)·룰 엔진·배치/배선 엔진(공간 SQL)·옥션 엔진·BI 집계·CMS·비동기 작업 큐·AI 이미지 생성 워커

## Slide 10
Ⅱ-3. 모듈 구성 ① — 부스 코어·운영 (M1~M9)
사업수행계획서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 사업수행계획서
10
모듈 | 명칭 | 주요 내용 | 우선순위
M1 | 행사·홀 배정 및 자동 견적 | 가용성 캘린더·요율 룰 엔진 즉시 견적·배정신청서 자동 생성 | P1
M2 | 플로어플랜 스튜디오 | 부스 배치 3안 자동 생성 → 선택/병합 → 규정 검증(PostGIS) | P0
M3 | 부스 설계 스튜디오 | 조립/독립부스 설계 3안·장치 규정 사전 검증(높이·리깅·방염) | P0
M4 | 유틸리티 설계 자동화 | 전기·조명/네트워크·급배수 배선 자동 산출·위치표시도·자동 견적 | P0
M5 | AI 시공 예상 이미지 | image-to-image 생성형 파이프라인·표준 샷 S1~S7·워터마크 | P0
M6 | 서류·마일스톤 워크플로 | D-150/30/25/7 역산 알림·신고서류 7종+ 자동 생성·AI 검수 | P1
M7 | 등록업체 매칭·검증 | 등록업체 DB(14분류×739) 검색·추천·RFQ·미등록 응찰 차단 | P1
M8 | 반입/반출 물류 슬롯 | 하역장 슬롯 예약·중량물 우선·통행증 QR·대기열 시뮬레이션 | P2
M9 | 정산·결제 | 납부 스케줄·PG 결제·예치금 정산·다구간 환불 산출 | P1
※ P0 = 핵심 차별화(필수·선행) / P1 = 운영 핵심(필수) / P2 = 확장

## Slide 11
Ⅱ-4. 모듈 구성 ② — 도메인 확장 (M10~M18)
사업수행계획서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 사업수행계획서
11
모듈 | 명칭 | 주요 내용 | 우선순위
M10 | 관람객 등록·배지·리드 | 간편가입/게스트 예매·모바일 배지 QR·체크인·리드캡처 | P1
M11 | 비즈니스 매칭 | AI 미팅 추천·슬롯 예약·세션 정원/대기 | P2
M12 | 마케팅·공개 홍보 사이트 | SEO·다국어(한/영/중/일) 공개 사이트·EDM 자동화 | P1
M13 | Wayfinding(실내 길안내) | 실측 플로어플랜 기반 부스·시설 검색·존-레벨 경로 안내 | P2
M14 | 현장운영 대시보드 | 입장 혼잡·전력 부하·주차·안전 체크 실시간(홀매니저) | P2
M15 | 공사/장치 옥션(역경매) | AI 자료 패키지 열람→견적서 응찰→실시간 순위→낙찰·발주 전환 | P1
M16 | 경영분석 BI | 가동률·P&L·RevPAD·리텐션·수요예측·KPI 대시보드(데이터마트) | P1
M17 | CMS(콘텐츠 관리) | 게시 워크플로·참가업체 마이크로사이트·다국어·배너 | P1
M18 | 관리자 백오피스 | 시스템관리+마스터데이터(홀·요율·룰셋 버전)·이미지 슬롯 관리 | P1

## Slide 12
Ⅱ-5. 공통/시스템관리 레이어 (§5B — 전 모듈 선행 기반)
사업수행계획서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 사업수행계획서
12
■ 인증 체계
• 단일 SSO(JWT) + 2차 인증 OTP(TOTP RFC 6238) — 업무 사용자 필수, 로그인 실패 잠금·관리자 초기화
• 6역할 × 행사(Event) 단위 워크스페이스 RBAC 이중 평가, 관리자 초기 비밀번호 환경변수 암호화 주입
■ 시스템관리 (M18 백오피스와 통합)
• 사용자·역할/권한·공통코드(홀·공종 14분류·요금코드)·메뉴·감사로그·시스템설정(룰셋 버전·AI 게이트)
■ 공통 업무기능 (GUARDiA 표준 프레임워크 이식)
• 업무일지·일정(행사 마일스톤 D-150/30/25/7 통합 뷰)·쪽지·공지·의견접수
• 통합검색·회의록(음성→STT→자동 작성→PDF)·업무보고(기간별 PDF 리포트)·알림센터·마이페이지

## Slide 13
Ⅲ
추진 체계
수행 조직 구성과 역할·책임, 발주기관과의 협업 체계를 정의한다.
13

## Slide 14
Ⅲ-1. 추진 조직도
사업수행계획서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 사업수행계획서
14
(주)킨텍스
발주기관·사업 총괄 감독
사업추진협의체(운영위원회)
월간 보고·의사결정
PM (사업총괄)
(주)지오정보기술
PMO·품질보증(QA)
표준·산출물·형상·변경관리
아키텍처팀
AA·SA·TA·DA·NA 5대 아키텍처 설계
공통·백엔드팀
인증(2FA)·시스템관리 Spring Boot·룰/배치엔진
프론트·모바일팀
React 포털 6종 모바일 앱 2타깃
AI·시각화팀
생성형 이미지 파이프라인 LLM·RAG·배치 3안
데이터·DB팀
PostGIS 공간모델 마스터·BI 마트
품질·인프라팀
테스트·보안진단 CI/CD·배포·운영이관
• PM : 범위·일정·리스크·이해관계자 총괄, 주간 진척보고 및 월간 운영위원회 보고 주관
• PMO·QA : 방법론·산출물 표준, 요구사항 추적표(RTM)·변경관리(CR), 품질 게이트(단계별 검수) 운영
• 아키텍처팀 : 응용(AA)·시스템(SA)·기술(TA)·데이터(DA)·네트워크(NA) 아키텍처 정의 및 표준 준수 관리
• 구현 4개 팀 : 공통 레이어 → 부스 코어(P0) → 도메인(P1) → 확장(P2) 순 단계별 구현·점진 QA
※ 투입 인력·M/M 상세는 별첨 '투입인력 이력사항 및 M/M 총괄표' 기준 (가안)

## Slide 15
Ⅲ-2. 역할 및 책임 (R&R)
사업수행계획서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 사업수행계획서
15
구분 | 담당 | 주요 책임
사업 총괄 | PM | 범위·일정·리스크 총괄, 주간 진척·월간 운영위원회 보고, 발주기관 창구
관리·품질 | PMO·QA | 산출물 표준·형상관리, RTM·변경관리(CR), 단계별 검수 게이트, 테스트 총괄
아키텍처 | AA·SA·TA·DA·NA | 모듈 경계·NFR·기술표준·전사 ERD(공간데이터)·네트워크/보안영역 설계
공통·백엔드 | 백엔드 개발팀 | 인증(2FA)·시스템관리·룰/배치/배선 엔진·옥션·정산 API(Spring Boot+MyBatis)
프론트·모바일 | 프론트 개발팀 | React 포털 6종·플로어플랜 캔버스·모바일 앱 2타깃(운영/관람객)
AI·데이터 | AI·DB팀 | 생성형 이미지 파이프라인·LLM/RAG·배치 3안 생성·PostGIS·BI 데이터마트
인프라 | DevOps | CI/CD·환경 구성·시크릿 관리·배포·모니터링·운영 이관
발주기관 | 킨텍스 담당부서 | 마스터데이터(홀 실측·트렌치 CAD·요율) 제공, 검수·의사결정, 현업 검증 참여

## Slide 16
Ⅳ
수행 방법론 및 일정
단계적 구축 방법론과 12개월 WBS(Phase A~E), 마일스톤·보고 체계를 정의한다.
16

## Slide 17
Ⅳ-1. 수행 방법론
사업수행계획서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 사업수행계획서
17
■ 단계적 구축 (RFP PMR-001 준용)
• 1단계(~4개월) : 공통 레이어(인증·시스템관리) + 설계·시각화 코어(M1~M5 중심)
• 2단계(~4개월) : 워크플로·옥션·관람객·CMS (M6·M7·M9·M10·M12·M15·M17)
• 3단계(~4개월) : BI·현장·확장(M8·M11·M13·M14·M16 고도화) + 통합 안정화
■ 반복(이터레이션) 기반 구현 관리
• 모듈 단위 스프린트 — 설계·구현·점진 QA(경계면 검증)를 모듈 완성 직후 수행
• 아키텍처 선행(Phase A) → 공통 레이어 선행(Phase B) 후 도메인 병행 구현으로 재작업 최소화
■ 검수 체계
• 단계별 중간 검수 2회 + 최종 통합 검수(파일럿 행사 전 여정 시연, TER-003) — 검수 기준 사전 합의

## Slide 18
Ⅳ-2. WBS 개요 (Phase A~E · 12개월)
사업수행계획서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 사업수행계획서
18
Phase | 기간(가안) | 주요 작업 | 완료 기준
Phase A | M1 (1개월차) | 아키텍처·거버넌스 — AA/SA/TA/DA/NA 5대 아키텍처, 표준·ERD 확정 | 아키텍처 정의서 5종
Phase B | M2~M3 | 공통/시스템관리 레이어 — JWT+2FA(OTP)·RBAC·시스템관리·공통 업무기능(전 모듈 선행) | 공통 플랫폼·인증 체계
Phase C | M3~M6 | P0 부스 코어 — M2 배치 3안·M3 부스 설계·M4 배선·M5 AI 시각화 + 공통 화면 | 1단계 중간 검수
Phase D | M6~M10 | P1 도메인 — M15 옥션·M10 관람객·M12/17 CMS/공개사이트·M16 BI·M18 백오피스·M1/6/7/9 | 2단계 중간 검수
Phase E | M10~M12 | P2 확장(M8·M11·M13·M14)·통합 테스트·성능/보안 진단·파일럿 시연·배포·안정화 | 최종 검수·오픈
※ 상세 WBS(작업 분해·담당·기간)는 착수 후 2주 내 확정하여 별도 제출 (가안)

## Slide 19
Ⅳ-3. 주요 마일스톤
사업수행계획서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 사업수행계획서
19
시점(가안) | 마일스톤 | 내용
M1 (2026.10) | 착수보고 | 착수계·사업수행계획서·보안서약서 제출, 킥오프
M2 (2026.11) | 아키텍처 확정 | 5대 아키텍처 정의서·전사 ERD·기술표준 승인
M4 (2027.01) | 1단계 중간 검수 | 공통 레이어 + 부스 코어(M2~M5) 동작 시연
M8 (2027.05) | 2단계 중간 검수 | 옥션·관람객·CMS·BI·백오피스 동작 시연 (중간보고)
M11 (2027.08) | 통합 테스트 완료 | 성능·보안 진단, 파일럿 행사 전 여정 시연
M12 (2027.09) | 최종 검수·오픈 | 완료보고, 교육·운영 이관, 하자보수 개시

## Slide 20
Ⅳ-4. 보고 및 의사소통 체계
사업수행계획서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 사업수행계획서
20
■ 정기 보고
• 주간 진척 보고 — WBS 기반 진척률·이슈·차주 계획 (서면)
• 월간 운영위원회 — 마일스톤·리스크·의사결정 사항 보고 (대면)
• 단계별 보고 — 착수·중간·완료 보고회 개최
■ 관리 대장 운영
• 요구사항 추적표(RTM) — 요구사항 ID 기준 설계·구현·시험 추적
• 변경요청(CR) 절차 — 영향 분석 → 발주기관 서면 승인 → RTM 반영
• 이슈·리스크 관리 대장 — 주간 갱신, 지연·차질 조기 경보

## Slide 21
Ⅴ
품질·보안·위험 관리
품질 보증 활동, 보안 관리 체계, 핵심 위험의 완화 방안을 정의한다.
21

## Slide 22
Ⅴ-1. 품질 관리
사업수행계획서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 사업수행계획서
22
■ 품질 보증 활동
• 공공 SW사업 표준 산출물 체계 준수(QUR-002) — 산출물별 검토·승인 절차
• 테스트 4단계(TER) — 단위·통합 / 성능(부하) / 파일럿 시나리오 / 보안(OWASP Top 10)
• 웹 표준·웹 접근성(KWCAG 2.2 — 공개 사이트 우선)·반응형·브라우저 호환(QUR-001)
■ AI 산출물 품질 관리 (QUR-004)
• AI 생성물(배치안·설계안·이미지·서류검수)은 전부 '초안/예상' 포지셔닝 — 사람 확정 절차·버전 기록
• 생성 이미지 품질 기준(구조 보존·워터마크)·재생성 절차 정의, 한글 간판 오탈자 자동 검수
■ 유지보수성 (QUR-003)
• 계층 분리·모듈화·코드 컨벤션, 룰셋·요율·이미지 슬롯의 무배포 반영 구조(관리자 화면 변경)

## Slide 23
Ⅴ-2. 보안 관리
사업수행계획서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 사업수행계획서
23
■ 인증·접근 통제 (SER-001/002)
• 업무 사용자 전원 TOTP 2차 인증 필수, 역할·행사 단위 이중 권한 평가, API 단위 권한 게이트
■ 데이터 보호 (SER-004/007, DAR-004)
• 개인정보·인증정보 AES-256-GCM 암호화 저장, 전송 구간 TLS, 비밀번호 단방향 해시(BCrypt)
• 관람객·리드 PII 마스킹 기본, 수집 최소화·동의·보존기간·파기 정책, 개인정보 접근 전수 감사로그
■ 시크릿·오류 통제 (SER-005/006)
• API 키·DB 접속정보는 서버 환경변수/시크릿 저장소로만 관리 — 소스·저장소·로그·화면 노출 금지
• 오류 응답은 오류 ID + 요약 메시지만 반환(스택트레이스·내부 정보 노출 금지)
■ 보안 준수 활동
• 착수 시 전 인력 보안서약서 제출, 개발·운영 환경 분리, 운영 데이터 개발 반입 금지(불가피 시 비식별화)

## Slide 24
Ⅴ-3. 위험 관리 (핵심 리스크·완화 방안)
사업수행계획서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 사업수행계획서
24
위험 | 영향 | 완화 방안
생성 이미지 오인·분쟁 | AI 예상 이미지를 시공 결과로 오인, 계약 분쟁 | 워터마크·고지 필수, 계약/심사 서류 자동 배제, '시공 기준은 도면' 동의 체크
실측 데이터 미확보 | 트렌치 좌표·CAD 원본 지연 시 배선 엔진 정밀도 저하 | 공개 규격 근사('가정' 라벨) 선개발 + 실측 확보 시 교체 절차 수립
외부 연동 불확실성 | kxwp API 미공개, KT·주차 연동 협의 지연 | 릴레이 방식(파일 생성+업로드 안내) 기본, 직접 연동은 변경 협의 대상
이미지 생성 비용·지연 | 외부 API 쿼터·지연·비용 초과 | 비동기 큐·해시 캐시·행사별 쿼터 상한·성공 시에만 차감·자동 폴백
옥션 업체 참여율 저조 | 등록업체의 응찰 참여 부족 시 역경매 효과 반감 | 업체 포털 UX 간소화·초대/공개 옥션 병행·단일 라운드 RFQ 대안 제공
일정 지연 | P0 코어 복잡도(공간 연산·AI)로 인한 지연 | Phase B 공통 선행·모듈별 점진 QA·주간 진척관리·핵심경로 버퍼 확보
※ 위험 관리 대장으로 주간 관리, 신규 위험은 월간 운영위원회 보고 (PMR-005)

## Slide 25
Ⅵ. 산출물 관리 — 산출물 목록
사업수행계획서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 사업수행계획서
25
구분 | 산출물
관리 산출물 | 사업수행계획서, 착수·중간·완료보고서, 주간/월간 보고서, 회의록, 이슈·리스크 관리대장
분석·설계 | 요구사항정의서, 요구사항추적표(RTM), 아키텍처 정의서(응용·시스템·기술·데이터·네트워크), 화면설계서, ERD/테이블정의서, API 명세서
구현 | 소스코드(형상관리 저장소), 빌드·배포 스크립트, DB 마이그레이션(DDL·시드)
시험 | 테스트 계획서·케이스·결과서(단위/통합/성능/보안), 파일럿 시연 결과서
이관·운영 | 운영자/사용자 매뉴얼, 교육 교재·결과서, 운영 절차서·장애 대응 절차서, 기술이전 결과서
보안·계약 | 보안서약서, 개인정보 처리 위탁 확약서, 오픈소스/상용 SW 라이선스 목록
※ 산출 문서는 한국어 작성(COR-005), 소스코드는 발주기관 지정 형상관리 저장소 커밋, 지식재산권은 발주기관 귀속 원칙(가안)