## Slide 1
KINTEX Exhibition Automation Platform
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축
착수보고서
2026. 10. (가안)
발주기관 : (주)킨텍스 수 행 사 : (주)지오정보기술

## Slide 2
목 차
착수보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 착수보고서
2
Ⅰ
사업 개요 및 목표
Ⅱ
추진 조직 및 착수 일정
Ⅲ
착수 시점 준비 현황
Ⅳ
초기 위험 및 대응
Ⅴ
향후 1개월 계획

## Slide 3
1. 사업 개요
착수보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 착수보고서
3
구분 | 내용
사 업 명 | 킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축
발주기관 / 수행사 | (주)킨텍스 / (주)지오정보기술
사업기간 | 계약일로부터 12개월 — 2026.10 ~ 2027.09 (가안)
착수(보고) 시점 | 계약일로부터 14일 이내 착수보고 (가안)
사업 범위 | 모듈 M1~M18 + 공통/시스템관리 레이어(§5B) — 웹 포털 6종·모바일 앱 2타깃·백엔드 공통 플랫폼
하자보수 | 최종 검수 후 12개월 무상

## Slide 4
2. 사업 목표
착수보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 착수보고서
4
• 전시 운영 전 과정의 AI 기반 자동 설계·검증·시각화 — '신청서를 내는 순간, 시공 후 사진을 먼저 본다'
• 부스 배치·설계·배선 자동화 : 조건 입력 후 3안 자동 생성 → 선택/병합 → 규정 자동 검증
• 생성형 AI 이미지 파이프라인 : 표준 샷 세트(정면·야간·통로·조감 등)로 시공 결과 사전 시각화
• 공사/장치 역경매(옥션) : AI 설계 자료 기반 견적서 응찰·실시간 순위·낙찰 — 발주 투명화
• 관람객 등록·배지·리드캡처·경영분석(BI) 통합 — 단일 데이터·계정 체계의 폐루프
• 보안 준수 : 2FA(OTP)·RBAC·감사로그·암호화·PII 보호를 공통 레이어로 선행 구축

## Slide 5
3. 사업 범위 요약
착수보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 착수보고서
5
■ P0 핵심 차별화 (선행 구현)
• M2 플로어플랜 스튜디오 · M3 부스 설계 스튜디오 · M4 유틸리티 배선 자동화 · M5 AI 시공 예상 이미지
■ P1 운영 핵심
• M1 홀 배정·자동 견적 · M6 서류/마일스톤 · M7 등록업체 매칭 · M9 정산·결제
• M10 관람객 등록·배지·리드 · M12 마케팅·공개사이트 · M15 공사/장치 옥션 · M16 경영분석 BI · M17 CMS · M18 관리자 백오피스
■ P2 확장
• M8 반입/반출 슬롯 · M11 비즈니스 매칭 · M13 Wayfinding · M14 현장운영 대시보드
■ 공통/시스템관리 레이어 (§5B — 전 모듈 선행)
• JWT+2FA(OTP) 인증 · 시스템관리(사용자·코드·메뉴·감사) · 공통 업무기능(일정·쪽지·공지·회의록·보고·알림)

## Slide 6
4. 추진 조직
착수보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 착수보고서
6
(주)킨텍스
발주기관·사업 총괄 감독
사업추진협의체(운영위원회)
월간 보고·의사결정
PM (사업총괄)
(주)지오정보기술
PMO·품질보증(QA)
표준·산출물·형상·변경관리
아키텍처팀
AA·SA·TA·DA·NA 5대 아키텍처 설계
공통·백엔드팀
인증(2FA)·시스템관리 Spring Boot·룰/배치엔진
프론트·모바일팀
React 포털 6종 모바일 앱 2타깃
AI·시각화팀
생성형 이미지 파이프라인 LLM·RAG·배치 3안
데이터·DB팀
PostGIS 공간모델 마스터·BI 마트
품질·인프라팀
테스트·보안진단 CI/CD·배포·운영이관
• PM : 범위·일정·리스크·이해관계자 총괄, 주간 진척보고 및 월간 운영위원회 보고 주관
• PMO·QA : 방법론·산출물 표준, 요구사항 추적표(RTM)·변경관리(CR), 품질 게이트(단계별 검수) 운영
• 아키텍처팀 : 응용(AA)·시스템(SA)·기술(TA)·데이터(DA)·네트워크(NA) 아키텍처 정의 및 표준 준수 관리
• 구현 4개 팀 : 공통 레이어 → 부스 코어(P0) → 도메인(P1) → 확장(P2) 순 단계별 구현·점진 QA
※ 투입 인력 상세(M/M)는 사업수행계획서 및 별첨 총괄표 기준 (가안)

## Slide 7
5. 킥오프 및 착수 일정
착수보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 착수보고서
7
구분 | 일정(가안) | 내용
계약 체결 | 2026.09 말 | 협상 완료 후 계약
착수계 제출 | 계약 후 7일 내 | 착수신고서·보안서약서(전 인력)·투입인력 명부
킥오프 회의 | 계약 후 10일 내 | 발주기관·수행사 합동 — 추진 방향·협조 체계 합의
착수보고회 | 계약 후 14일 내 | 사업수행계획서·본 착수보고 발표
상세 WBS 확정 | 착수 후 2주 내 | 작업 분해·담당·기간 확정, RTM 기선(baseline) 수립
Phase A 착수 | 착수 즉시 | 아키텍처(AA/SA/TA/DA/NA) 설계 병행 개시

## Slide 8
6. 준비 현황 ① — 요구사항 확정 (74건)
착수보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 착수보고서
8
분류 | 건수 | 확정 상태
기능(SFR) | 36 | 전 건 확정 — 모듈 M1~M18·공통·포털/모바일·AI 플랫폼 매핑 완료
성능(PER) | 6 | 전 건 확정 — 동시 2,000명·응답 3초·비동기 렌더 큐 목표 합의(가안 수치 포함)
장비구성(ECR) | 4 | 전 건 확정 — 서버 계층·PostGIS·오브젝트 스토리지·이중화 방침
인터페이스(SIR) | 6 | 전 건 확정 — PG·이미지 생성 API·CAD/JPG·행사일정·업체DB·kxwp 릴레이 (SIR-007 해당없음 제외)
데이터(DAR) | 6 | 전 건 확정 — 공간 일원화·마스터·엔티티·PII·격리·BI 마트
테스트(TER)·품질(QUR) | 8 | 전 건 확정 — 시험 4종·표준/문서화/유지보수성/AI 품질
보안(SER) | 8 | 전 건 확정 — 2FA·RBAC·감사·암호화·시크릿·오류통제·PII·입력보안
※ 시스템 구축 대상 기술 요구사항 74건 전 건 확정. 관리·제약 15건(COR·PMR·PSR)은 수행 절차로 관리. 요구사항 추적표(RTM) 기선 수립 완료

## Slide 9
7. 준비 현황 ② — 개발 환경
착수보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 착수보고서
9
■ 개발 인프라 (구성 완료)
• 형상관리 저장소·이슈 트래킹·CI/CD 파이프라인(push→빌드→배포) 구성
• 개발 DB : PostgreSQL + PostGIS 확장, 마이그레이션(Flyway) 체계, Redis 작업 큐
• 개발·운영 환경 분리 원칙 적용, 시크릿(API 키·접속정보)은 서버 환경변수로만 관리
■ 기술 스택 확정 (COR-001)
• 프론트 React 18/19 + Vite + TypeScript / 백엔드 Spring Boot 3.x(Java 17) + MyBatis / REST + WebSocket(STOMP)
• AI 이미지 생성은 Python 워커 사이드카(비동기 큐 경유) — 백엔드 직접 호출 금지
■ 기초 데이터 확보
• 홀별 평면도(JPG 15장) + CAD(제1전시장 평면·트렌치 도면 포함) 확보 — 트렌치 좌표 추출 절차 수립
• 요율표·규정 룰셋·등록업체 공개 데이터 수집 계획 수립 (실측·확정값은 발주기관 협조 필요)

## Slide 10
8. 전체 일정 요약 (Phase A~E)
착수보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 착수보고서
10
Phase | 기간(가안) | 주요 작업 | 완료 기준
Phase A | M1 (1개월차) | 아키텍처·거버넌스 — AA/SA/TA/DA/NA 5대 아키텍처, 표준·ERD 확정 | 아키텍처 정의서 5종
Phase B | M2~M3 | 공통/시스템관리 레이어 — JWT+2FA(OTP)·RBAC·시스템관리·공통 업무기능(전 모듈 선행) | 공통 플랫폼·인증 체계
Phase C | M3~M6 | P0 부스 코어 — M2 배치 3안·M3 부스 설계·M4 배선·M5 AI 시각화 + 공통 화면 | 1단계 중간 검수
Phase D | M6~M10 | P1 도메인 — M15 옥션·M10 관람객·M12/17 CMS/공개사이트·M16 BI·M18 백오피스·M1/6/7/9 | 2단계 중간 검수
Phase E | M10~M12 | P2 확장(M8·M11·M13·M14)·통합 테스트·성능/보안 진단·파일럿 시연·배포·안정화 | 최종 검수·오픈

## Slide 11
9. 초기 위험 및 대응
착수보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 착수보고서
11
위험 | 영향 | 대응 방안
생성 이미지 오인·분쟁 | AI 예상 이미지를 시공 결과로 오인, 계약 분쟁 | 워터마크·고지 필수, 계약/심사 서류 자동 배제, '시공 기준은 도면' 동의 체크
실측 데이터 미확보 | 트렌치 좌표·CAD 원본 지연 시 배선 엔진 정밀도 저하 | 공개 규격 근사('가정' 라벨) 선개발 + 실측 확보 시 교체 절차 수립
외부 연동 불확실성 | kxwp API 미공개, KT·주차 연동 협의 지연 | 릴레이 방식(파일 생성+업로드 안내) 기본, 직접 연동은 변경 협의 대상
이미지 생성 비용·지연 | 외부 API 쿼터·지연·비용 초과 | 비동기 큐·해시 캐시·행사별 쿼터 상한·성공 시에만 차감·자동 폴백
옥션 업체 참여율 저조 | 등록업체의 응찰 참여 부족 시 역경매 효과 반감 | 업체 포털 UX 간소화·초대/공개 옥션 병행·단일 라운드 RFQ 대안 제공

## Slide 12
10. 향후 1개월 계획 (M1)
착수보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 착수보고서
12
■ Phase A — 아키텍처·거버넌스 (1개월차 완료 목표)
• 응용(AA) : 모듈 경계·레이어·API 표준·패키지 구조 정의
• 시스템(SA) : NFR(확장성·HA·성능)·배포 토폴로지·보안영역 설계
• 기술(TA) : 기술표준·빌드/배포 표준·관측성·AI 라우팅(설정형 전환) 표준
• 데이터(DA) : 전사 ERD·공간데이터 표준(부스 폴리곤·트렌치·배선)·마스터·BI 마트 설계
• 네트워크(NA) : DMZ/내부망 분리·방화벽 정책·부하분산 설계
■ Phase B 착수 준비
• 스캐폴드(백엔드·프론트·DB 마이그레이션) 구축, 인증(JWT+2FA OTP)·시스템관리 구현 착수
• 상세 WBS·RTM 기선 확정, 주간 진척 보고 개시

## Slide 13
11. 발주기관 협조 요청 사항
착수보고서
킨텍스 AI 기반 전시운영 자동화 플랫폼 구축 | 착수보고서
13
• 홀 마스터 실측 데이터 제공 — 홀별 규격·바닥하중·반홀 분할 기준, 트렌치 실측 좌표·CAD 원본 (COR-003)
• 요율표·유틸리티 요금표·규정 룰셋(높이·리깅·방염 등) 최신 확정본 제공 및 개정 시 통보 체계
• 등록 장치업체 데이터(14분류×739개) 공식 제공 방식 협의 (초기: 공개 데이터 수집)
• 행사일정 데이터 연동 방식 협의 (공개 캘린더 수집 → 내부 데이터 제공 시 정합 교체)
• 부서별 현업 담당자 지정 — 홀매니저·전기/통신·물류·마케팅·재무 (요구사항 검증·검수 참여)
• kxwp(온라인 작업신고)·주차 등 외부 시스템 연동 협의 창구 지정 (COR-004)
※ 미확보 구간은 공개 규격 기반 근사('가정' 라벨)로 선개발 후 실측 데이터 확보 시 교체